## 概要
WEBダウンロードシステム開発－改造要件定義書および見積書
概要
・システムのプラットフォームをGoogle Cloudに変更する。また、それに伴い、
開発言語をPHPからPythonに、DBをMySQLからAlloyDBに変更する。
・機能的には、現行機能を踏襲した上でユーザの要望を反映する。
・INVOICE制度への対応を行う。
課題
以下に関して、新プラットフォームでの検証が必要
・Pythonからのアマノタイムスタンプライブラリの利用
・AlloyDBの構築およびPythonからの接続
・Google Cloud上でのPython開発および実行環境の構築
・新プラットホームからのメール送信
検討事項
① PDFの作成およびタイムスタンプの付与をどのタイミングで行うか？
1) ASPACの納品書／請求書発行のタイミングで行う。
※この場合は、詳細画面の運用の検討も必要（③を参照）。
2) ASPACからアップロードされた情報をもとにWEBサーバーで行う(現行)。
② 動作検証は、ChromeとEdgeのみでOKか？
③ 納品書／請求書の詳細画面
・現在、商品の単価等の検索に使用されている→商品情報の検索画面を
別途用意することで代用できないか？
作業内容および工数見積り
作業内容 |  | 工数
1) 技術調査、検証 |  | 7 | 人日
2) 現行システムの解析、設計 |  | 10 | 人日
3) プログラム開発、単体テスト |  | 61 | 人日
4) システムテスト |  | 10 | 人日
5) データ移行および本番支援 |  | 5 | 人日
合計 |  | 93 | 人日
|  | 4.65 | 人月

## 機能一覧
機能一覧
№ | 区分 | 機能名 | 要望№
1 | 画面 | ログイン・セッション管理 | 7,14
2 | 画面 | メニュー | 2,3
3 | 画面 | お知らせ管理
4 | 画面 | 得意先管理 | 3,12
5 | 画面 | 操作ログ | 15
6 | 画面 | 管理者管理
7 | 画面 | システム設定 | 2
8 | 画面 | ホーム | 2
9 | 画面 | 納品書管理 | 5,6,11
10 | 画面 | 納品書管理（詳細）
11 | バッチ | 納品書管理（一括検証）
12 | バッチ | 納品書管理（CSV） | 1
13 | 画面 | 請求書管理 | 5,6,11
14 | 画面 | 請求書管理（詳細）
15 | バッチ | 請求書管理（一括検証）
16 | バッチ | 請求書管理（CSV） | 1
17 | 画面 | 請求書CSV | 1
18 | 画面 | 納品書CSV | 1
19 | 画面 | 操作ログ
20 | バッチ | 納品書データアップロード | 6
21 | バッチ | 納品書アップロード通知 | 2,3,12
22 | バッチ | 納品書ダウンロード催促通知 | 2,3,8
23 | バッチ | 請求書データアップロード | 6
24 | バッチ | 請求書アップロード通知 | 2,3,12
25 | バッチ | 請求書ダウンロード催促通知 | 2,3,8
26 | バッチ | マスタ連携
27 | 画面 | パスワードロック解除 | 16

## 改善要望
改善要望
№ | 要望 | 修正内容 | 対象機能 | 備考
1 | CSVの項目追加（定価、受注番号、売＆値引計、注文番号（ﾍｯﾀﾞｰ）） | 左記の通り対応。 | ・納品書／請求書CSV出力
2 | システムの使用時間等軽微な修正を当社で行いたい（使用時間、通知メールの題名・文面、フッターに載せている情報等） | ・システム管理者用の保守画面を作成する。 | ・システム保守（新規） ・ホーム画面 ・納品書／請求書通知機能 ・納品書／請求書DL催促通知機能(新規)
3 | 納品書・請求書のどちらか片方だけ閲覧できる・通知が来る | ・得意先の利用者毎に、納品書、請求書のそれぞれに対して、閲覧もしくは通知をするかどうかのチェックができるようにする。 ・上記の設定に従って、メニューおよび通知の制御を行う。 | ・得意先管理 ・メニュー ・納品書／請求書通知機能
4 | 納品書が、登録日で1行にまとめられているので、該当する納品書が探しにくい |  |  | 再ヒヤリング要望
5 | キーワード検索に「取引日」がない。現在は「登録日」でのみ検索可。(*1) | ・検索条件に「取引日」を追加する。 | ・納品書／請求書管理
6 | アップしたデータの訂正・削除を行った内容を確認できる又は訂正・削除ができないようにする（訂正・削除ではなく改訂版を追加アップする形式）(*2) | ・PDFの履歴を保存する。 ・納品書／請求書管理画面に「履歴」ボタンを配置し、エンドユーザが改訂履歴を参照できるようにする。 | ・納品書／請求書アップロード ・納品書／請求書管理
7 | ログインパスワードを入力時に確認の為表示させたい（目玉マーク等で） | 左記の通り対応。 | ・ログイン
8 | ダウンロードしていないデータがあれば催促メールが届く | 左記の通り対応。 | ・納品書／請求書DL催促通知機能(新規)
9 | 得意先情報変更画面で与信グループコードの変更をしたい ※ASPACの与信グループを変更した瞬間に登録情報が消えてしまい削除できない。 ※再登録なしで与信グループコードを変更できるようにしたい |  |  | 再ヒヤリング要望
10 | 管理者メンバーのメンテナンスを画面上でしたい（CSV取込でも可） IDがメールアドレス＝課なので、営業部所属、支店長、次長等の設定が複雑 |  |  | 再ヒヤリング要望
11 | 複数のファイルの一括ダウンロード | 左記の通り対応。 | ・納品書／請求書管理
12 | 通知メールにアップされたデータが添付される | ・ユーザ毎に通知メールにデータ(PDF、CSV)を添付するかどうかの指定ができるようにする。 ・上記設定にしたがって、通知メールにデータを添付する。 | ・得意先管理 ・納品書／請求書通知機能
13 | Edge対応 | ・動作検証を、ChromeとEdgeで行う。
14 |  タイムアウト時の表示について ※ログアウトして終了させても次に開いた時にタイムアウトの画面が表示される。「×」で消してもログアウトで消しても、セッションを切り、次に開いた時にはログイン画面が表示されるようにして欲しい | 左記の通り対応。 | ・セッション管理
15 | 操作ログの検索条件追加（メールアドレスで検索できるようにしたい） | 左記の通り対応。 | ・操作ログ
16 | パスワードがロックされた時に、管理者画面でロック解除できるようにしたい
17 | 納品書・請求書管理の一覧に表示される会社名・事業所名は納品書・請求書送付先ではなく、得意先マスタの会社名・事業所名にして欲しい
18 | 通知メールの登録名変更（WEBダウンロードシステム⇒クリエイトWEBダウンロードシステム）
19 | 通知メールの送信制限問題解消
＜保留＞
| 印刷設定ではなく、画面上で分割印刷できるようにして欲しい |  |  | 再ヒヤリング要望
PDFを開くソフト（エクスチェンジャー）
ID＝メールアドレス 他社はIDは別に発行されている。セキュリティ的に弱い？
*1 電子帳簿保存法要件では「取引日」で検索できる事が条件となっている
*2 電子帳簿保存法要件では「記録事項の訂正・削除を行った場合に、これらの事実
及び内容を確認できるシステム又は記録事項の訂正・削除を行うことができない
システムで取引情報の授受及び保存を行う」となっている

## 工数見積
プログラム開発工数内訳
№ | 区分 | 機能名 | 予想工数 | 進捗率 | 終了工数
1 | 画面 | ログイン・セッション管理 | 2 | 100% | 2
2 | 画面 | メニュー | 1 | 100% | 1
3 | 画面 | お知らせ管理 | 1 | 50% | 0.5
4 | 画面 | 得意先管理 | 2 | 100% | 2
5 | 画面 | 操作ログ | 1 |  | 0
6 | 画面 | 管理者管理 | 2 | 50% | 1
7 | 画面 | システム設定 | 1 |  | 0
8 | 画面 | ホーム | 1 | 80% | 0.8
9 | 画面 | 納品書管理 | 3 | 80% | 2.4
10 | 画面 | 納品書管理（詳細） | 5 | 100% | 5
11 | バッチ | 納品書管理（一括検証） | 4 |  | 0
12 | バッチ | 納品書管理（CSV） | 3 | 100% | 3
13 | 画面 | 請求書管理 | 2 |  | 0
14 | 画面 | 請求書管理（詳細） | 5 |  | 0
15 | バッチ | 請求書管理（一括検証） | 2 |  | 0
16 | バッチ | 請求書管理（CSV） | 2 |  | 0
17 | 画面 | 請求書CSV | 2 |  | 0
18 | 画面 | 納品書CSV | 1 | 100% | 1
19 | 画面 | 操作ログ | 1 |  | 0
20 | バッチ | 納品書データアップロード | 4 | 100% | 4
21 | バッチ | 納品書アップロード通知 | 2 | 100% | 2
22 | バッチ | 納品書ダウンロード催促通知 | 2 |  | 0
23 | バッチ | 請求書データアップロード | 2 |  | 0
24 | バッチ | 請求書アップロード通知 | 1 |  | 0
25 | バッチ | 請求書ダウンロード催促通知 | 1 |  | 0
26 | バッチ | マスタ連携 | 2 | 100% | 2
27 | 画面 | パスワードロック解除 | 1 |  | 0
28 | バッチ | データ移行 | 5 | 50% | 2.5
|  |  | 61 |  | 29.2
47.87%