## 議事録
№ | CREATEDL_1 | 議事録 | 作成日 | 2023-06-06
|  |  | 提出日 | 2023-06-07
提出先
議題：クリエイトWEBダウンロードシステム改善要望 |  |  | お客様欄
|  |  | ご承認 | ご検印
日時：2020/06/05 13:30～16:00 場所：クリエイト 会議室
参加者： クリエイト 井本様、高橋様、足立様 ILS 永石 増田 |  |  | 弊社欄
|  |  | 承認者 | 検印 |  | 作成者
増田
永石
配布資料
受領資料
番号 | 打合せ総括内容(結果) |  | 『決定／未決定／要望』↓ | 期限 | 責任者／作業責任者
1 | CSVの項目追加 |  | 決定
・WEBから出力している請求書、納品書のCSVに以下の項目
をそれぞれ末尾に追加する
請求書：定価、売＆値引計、受注番号、注文番号(ﾍｯﾀﾞ)
納品書：定価、売＆値引計
また、出力内容についても以下のように変更する
請求書：項目名「備考1」を「注文番号」に変更
項目「消費税」を0値で出力
納品書：項目名「備考」を「注文番号」に変更
2 | システムの使用時間等軽微な修正をクリエイト様社内で |  | 決定
行いたい
・使用時間、通知メールの題名・文面、フッターに表示す
る内容などをクリエイト社内で管理、修正出来るように
する
3 | 納品書・請求書のどちらか片方だけ閲覧、通知が出来るよ |  | 決定
うに設定したい
・管理者ユーザの得意先情報変更画面で設定し、ユーザは
変更出来ないようにする
・画面閲覧権限は閲覧グループ単位で管理する
閲覧不可の場合はメニューバーの該当ボタンを非表示、
トップ画面のリンクボタンはグレイアウトにする
・メール通知はユーザ単位で画面毎に管理する
ユーザの属する閲覧グループの画面閲覧権限によって、
メール通知が設定出来るかを制御する
4 | 納品書が登録日単位で1行に纏められているのため、該当 |  | 決定
する伝票が探しにくい
・現在は詳細画面内でCtrl+Fで検索して探してもらってい
るが、詳細画面が削除されるためどうすればよいか
→PDFを別タブで開くことで同様にCtrl+Fでの検索が行え
る
・一覧画面で納品書の内訳を表示してはどうか？
→画面イメージを作成して確認してもらう
（続く）

## 継紙_1
№ |  | 議事録 | 作成日 | 2023-06-06 |  | ページ | 2
番号 | 打合せ総括内容(結果) |  |  | 『決定／未決定／要検討』↓ | 期限 | 責任者／作業責任者
5 | キーワード検索の修正 |  |  | 決定
・キーワード検索の対象に「取引日」を追加する
・キーワード検索の際にカタカナ、英字、数字を半角に変
換する
6 | アップロードしたデータの訂正、削除について |  |  | 決定
・アップロードしたデータの訂正、削除を行った際にログ
で検索出来るようにする必要がある
・ASPAC側でTSVからPDFを出力するPGを作成してもらう
7 | ログインパスワード入力時に確認のため表示させたい |  |  | 済
・アイエルエス側で実現済み
8 | ダウンロードしていないデータがあれば催促メールが届く |  |  | 決定
・アップロードしてから7日経過でメールを送信
→経過日数は変数で持ち、修正可能にしておく
→ユーザのメール通知設定が停止されている場合は送信
しない
→未ダウンロードの判定範囲は閲覧グループ登録日から
開始する
・催促メールを送信してもユーザ側で一覧画面から対象の
伝票を検索するのが大変ではないか
→検索画面に「未ダウンロードのみ表示」のチェックを
追加する
9 | 与信グループの変更について |  |  | 決定
・管理者側得意先管理画面で編集が行えるようにする
10 | 通知メールにアップロードされたデータを添付する |  |  | 決定
・容量的に大丈夫か、ダウンロード済みのチェックをどう
するのか
→ファイルそのものを添付するのではなく、ダウンロー
ド用URLを記載する
パスワードのみ入力してダウンロードを行う
11 | タイムアウト表示について |  |  | 決定
・現行システムではログアウトせずにブラウザを終了させ
た際に、再度立ち上げた時にタイムアウト画面が表示
される
→ログイン画面を表示する
12 | 操作ログのキーワード検索対象にメールアドレスを追加す |  |  | 決定
る
・ログイン失敗時の原因調査を行う際にメールアドレスで
検索出来た方がよい
13 | アカウントロックについて |  |  | 決定
・管理者側得意先管理画面で解除が出来るようにする
・アカウントロックの状態も表示する
14 | 通知メールの送信制限問題解消 |  |  | 決定
→クリエイト様で対応済み
15 | 納品書・請求書管理の一覧に表示される会社名、事業所名 |  |  | 決定
をASPAC側得意先マスタの取引先名にする
16 | 通知メールの送信元変更 |  |  | 決定
・「WEBダウンロードシステム」を「クリエイトダウンロ
ードシステム」に変更
17 | 閉鎖口座の扱いについて |  |  | 決定
・納品書、請求書自体はアップロードされていてほしいが
得意先管理画面では非表示になっていてほしい
→ASPAC側で得意先の請求発行区分に関わらずPDFを作成
するようにする
・新規で閲覧グループを作成する際には閉鎖口座は非表示
にするが、既存の修正の場合には表示しておく
（続く）

## 継紙_2
№ |  | 議事録 | 作成日 | 2023-06-06 |  | ページ | 3
番号 | 打合せ総括内容(結果) |  |  | 『決定／未決定／要検討』↓ | 期限 | 責任者／作業責任者
18 | 管理者メンバーのメンテナンスを画面上で行いたい |  |  | 決定
・現在はそれぞれの事業所に所属するメンバーの一覧が表
示されるだけ
・メールアドレスでユーザを管理しているので複数の事業
所を担当しているユーザは架空のアドレスを設定して対
応している
→事業所へのユーザ振り分けを画面上で行えるようにする
複数事業所に同一ユーザを登録出来るようにする
19 | ファイルの一括ダウンロードについて |  |  | 決定
・画面で選択した伝票を一括でダウンロードしたい
→zipファイルをダウンロード出来るようにする
20 | Edge対応 |  |  | 決定
・Edgeでの動作を保証する
21 | SAML連携を行えないか |  |  | 要検討
・クリエイト様では現在サテライトオフィスのシングル
サインオンを利用しているが、これを使用して
SAML連携を行えないか
（以上）