## Sheet1
クリエイト株式会社様 | [41 empty] | 作成日：2023/8/4
ASPAC-WEB請求書、納品書ダウンロードシステムとインボイス対応の予定 | [41 empty] | 株式会社アスコット
|  | ８月 | [27 empty] | ９月
| 主担当 | 2023-08-04 | 2023-08-05 | 2023-08-06 | 2023-08-07 | 2023-08-08 | 2023-08-09 | 2023-08-10 | 2023-08-11 | 2023-08-12 | 2023-08-13 | 2023-08-14 | 2023-08-15 | 2023-08-16 | 2023-08-17 | 2023-08-18 | 2023-08-19 | 2023-08-20 | 2023-08-21 | 2023-08-22 | 2023-08-23 | 2023-08-24 | 2023-08-25 | 2023-08-26 | 2023-08-27 | 2023-08-28 | 2023-08-29 | 2023-08-30 | 2023-08-31 | 2023-09-01 | 2023-09-02 | 2023-09-03 | 2023-09-04 | 2023-09-05 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 2023-09-08 | 2023-09-09 | 2023-09-10 | 2023-09-11 | 2023-09-12 | 2023-09-13
|  | 45142 | 45143 | 45144 | 45145 | 45146 | 45147 | 45148 | 45149 | 45150 | 45151 | 45152 | 45153 | 45154 | 45155 | 45156 | 45157 | 45158 | 45159 | 45160 | 45161 | 45162 | 45163 | 45164 | 45165 | 45166 | 45167 | 45168 | 45169 | 45170 | 45171 | 45172 | 45173 | 45174 | 45175 | 45176 | 45177 | 45178 | 45179 | 45180 | 45181 | 45182
ASPAC-WEB請求書、納品書 並行テスト環境作成 | 永石
ASPAC-WEB請求書、納品書、生産財卸 要望対応 | 増田 小野
ASPAC-生産財卸(WEB請求書、納品書) 並行テスト環境作成 | 小野
【アスコットの最終検証作業】
アスコット動作検証 ASPAC-WEB請求書、納品書 ASPAC-生産財卸(WEB請求書、納品書) | 田川 永石 小野
【本番（非公開）環境準備・ASPAC-WEB請求書、納品書】
現行のWEBダウンロードシステムのデータを もらう（8月10日の最終）昼から？ | 井本部長様
現行のWEBダウンロードシステムのPDFを 同期する（8月10日の最終）昼から | 井本部長様 | 2023-08-14: 永石にてフォルダー（PDF）は削除しておく
ASPAC-WEB請求書、納品書 本番（非公開）環境へデータ移行 | 永石
【本番（非公開）環境検証・ASPAC-WEB請求書、納品書】
クリエイト様 ASPAC-WEB請求書、納品書 本番（非公開）環境検証 | 髙橋様
【本稼働準備・ASPAC-WEB請求書、納品書】
現行のWEBダウンロードシステムのデータを もらう（9月1日の最終）昼から？ | 井本部長様
現行のWEBダウンロードシステムのPDFを 同期する（9月1日の最終）昼から | 井本部長様 | 2023-09-04: 永石にてフォルダー（PDF）は削除しておく
ASPAC-WEB請求書、納品書 本番（非公開）環境へデータ移行 | 永石 | 2023-09-04: 9月2日、3日は現行システムは利用できない
【本稼働・ASPAC-WEB請求書、納品書】
ASPAC-WEB請求書、納品書 本稼働 | 井本部長様 田川
【インボイス対応の準備】
得意先マスタの消費税計算単位を 明細→請求にバッチ一括変更 ※諸口区分が諸口は伝票単位消費税にする。 | 小野
ASPAC-生産財卸 インボイス対応の納品書と請求書をリリース
現行システム、新システム同時稼働？