## Slide 1
藤原産業株式会社殿
２０２３年５月１７日
株式会社アスコット
クリエイト株式会社 様
「 ASPAC-生産財卸
WEB請求書・納品書システム」
倉庫別定番区分とEDI受注登録と
WEB納品書、請求書の開発状況

## Slide 3
１．倉庫別定番区分・EDI受注対応の開発状況
１）倉庫別定番区分開発状況
（１）開発作業 (2023年1月15日～5月12日） (完了)
（２）システムテスト (2023年6月1日 ～6月30日） (未着手)
（３）本稼働 ※未定
※現在、テスト環境に倉庫別定番区分の改造分は導入済みです。
テスト作業を宜しくお願い致します。
（４）導入時にバッチ処理にて定番区分がたちまち更新される件
在庫が１年以上入出荷されていないものが多数あり、
問題ないかの検証もお願い致します。 データ送付済み

## Slide 4
２）EDI受注対応開発状況
（１）開発作業 (2023年1月15日～5月12日） (完了)
（２）システムテスト (2023年6月1日 ～6月30日） (未着手)
（３）本稼働 ※未定
※現在、テスト環境にEDI受注対応の改造分は導入済みです。
テスト作業を宜しくお願い致します。
アスコットにて、考えられるデータを作成して動作は行っております。
最初の１社目が決まり次第、そのデータフォーマットを取り込む処理を
作成します。（１社目を基本として共通フォーマットとするか？）

## Slide 5
２．WEB請求書・納品書の開発状況

## Slide 6
１）WEB請求書・納品書開発状況
（１）開発作業 (2023年4月10日～6月30日） (作業中)
（３）システムテスト (2023年7月1日 ～7月31日） (未着手)
（４）本稼働 (2023年8月から -案-)
－WEB請求書・納品書の開発(作業中)
－ASPAC-生産財の開発(未着手)
（２）環境構築 (2023年5月1日～6月30日） (未着手)
※環境構築内容について、別途ご提示しますので、環境構築を
宜しくお願い致します。

## Slide 7
２）本稼働までの事前準備
（１）消費税計算単位を１か月前までに、事前に明細単位から変更する必要があります。
請求単位を明細から伝票単位、請求単位に変えなければ、本稼働時に
インボイス対応とならない。（明細単位が混ざるため）
→2023年6月末までに変更する（案） ※得意先への案内も必要です。
（２）請求単位の変更本稼働の１か月前までに、事前にASPAC-生産財卸側の
システムを導入する必要があります。
ただし、導入しても現行の環境とは変わらないが、内部上（ファイル上）
「消費税対象金額、消費税率、消費税額」が次回請求処理までに請求処理
未処理のデータすべてにセットされる必要があります。
理由：新しい仕組みは、伝票単位がインボイスとなる場合があり、伝票単位での
消費税対象金額、消費税率、消費税額が請求未処理状態とまでに、出荷ファイル、
累積ファイルにその情報が保存されていないと、新ボイス対応した請求書に
消費税対象金額、消費税率、消費税額が出力できないため。
伝票単位で帳端区分が立っていないことが前提

## Slide 8
３）新旧環境について
（１）新環境へ移行が困難なため、新旧別の環境での運用をお願いします。
仕組みが異なるため、移行が困難ですのでご配慮をお願い致します。
新環境と旧環境（既存）を併用について得意先への案内が必要

## Slide 12
ＡＳＣＯＴ
明日の情報システムを創造する
株式会社アスコット