## 要望障害一覧
クリエイト株式会社様 要望障害一覧 (2023/8/1～）WEB請求書・納品書 | [21 empty] | 2023-08-25
作業進行日
連番 | 発生日 | 発見者 | 受付 | 記入者 | 記入日 | 分類 | ランク | 対応方法 | 費用 | 状態 | 状態変更日 | 現象／発生内容 | 回答者 | 対処方法（案）実際の対処 | 実際の対処 | 備考(関連管理№) | 辞書No | 修正プログラム、テーブル | 修正日 | 作業者 | 入替日 | 完了日 | 完了区分 | 優先マーク | 仕様作成可 | PG工数(h)
1 | 2023-07-18 | 打合せ |  | 打合せ | 2023-07-18 | 課題 |  |  |  | 完了 |  | ブラウザのページタイトルを見直す。 faviconも表示する。 | 増田 | 現行システムに合わせる |  |  |  |  | 2023-07-31 | 増田 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 課題完了
2 | 2023-07-18 | 打合せ |  | 打合せ | 2023-07-18 | 課題 |  |  |  | 完了 |  | キーワード検索で複数ワードを指定出来ないか | 増田 | [5 empty] | 2023-07-21 | 増田 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 課題完了
3 | 2023-07-18 | 打合せ |  | 打合せ | 2023-07-18 | 課題 |  |  |  | 完了 |  | 一括検証ボタンの色を変更し、検索ボタンと離して配置する |  | №16に統合 | [8 empty] | 課題
4 | 2023-07-18 | 打合せ |  | 打合せ | 2023-07-18 | 課題 |  |  |  | 完了 |  | 一覧のぺージャーを上下に配置する |  | №16に統合 | [8 empty] | 課題
5 | 2023-07-18 | 打合せ |  | 打合せ | 2023-07-18 | 課題 |  |  |  | 完了 |  | インプット項目フォーカス時にEnter押下で処理を実行する | 増田 | [5 empty] | 2023-07-21 | 増田 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 課題完了
6 | 2023-07-18 | 打合せ |  | 打合せ | 2023-07-18 | 課題 |  |  |  | 完了 |  | 検索条件のキーワード項目フォーカス時にEnter押下で処理を実行する | 増田 | [5 empty] | 2023-07-21 | 増田 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 課題完了
7 | 2023-07-18 | 打合せ |  | 打合せ | 2023-07-18 | 課題 |  |  |  | 完了 |  | 一括検証成功時の文言を「改ざんなし」にする | 増田 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-07-21 | 増田 | 2023-07-21 | 2023-07-21 | 課題完了
8 | 2023-07-18 | 打合せ |  | 打合せ | 2023-07-18 | 課題 |  |  |  | 完了 |  | PDFダウンロード後にDL日付を取得して一覧を再表示する。再表示の際には表示していたページへ自動に移動する。 | 増田 | [5 empty] | 2023-07-24 | 増田 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 課題完了
9 | 2023-07-18 | 打合せ |  | 打合せ | 2023-07-18 | 課題 |  |  |  | 完了 |  | マスタデータをASPACと連携するためにCSV書き出し、取り込みの機能を追加する →訂正 7/21 管理者管理に登録されている情報をCSVでエクスポートし、修正後にインポートできる機能を追加して頂きたいです。 | 増田 | 「担当者インポート」シートを参照ください。 |  |  |  |  | 2023-07-26 | 増田 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 課題完了
10 | 2023-07-18 | 打合せ |  | 打合せ | 2023-07-18 | 課題 |  |  |  | 完了 |  | 退職者用に有効区分を追加する。無効の場合はログイン時にエラーとする | 永石 | 削除フラグで代用 |  |  |  |  | 2023-07-31 | 永石 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 課題完了
11 | 2023-07-18 | 打合せ |  | 打合せ | 2023-07-18 | 課題 |  |  |  | 完了 |  | 登録できるドメインを絞る | 永石 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-07-31 | 永石 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 課題完了
12 | 2023-07-18 | 打合せ |  | 打合せ | 2023-07-18 | 課題 |  |  |  | 完了 |  | ログイン失敗時に入力されたパスワードを表示する | 永石 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-07-31 | 永石 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 課題完了
13 | 2023-07-18 | 打合せ |  | 打合せ | 2023-07-18 | 課題 |  |  |  | 完了 |  | パスワードロック時にはパスワード再設定画面へ誘導するダイアログを表示する | 増田 | [5 empty] | 2023-07-25 | 増田 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 課題完了
14 | 2023-07-21 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-21 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | HOME画面は、現在とほぼ同じにして頂きたいのですが可能でしょうか？（ヘッダー・フッターの所、ナビゲーションの所、お知らせ、色等全て） Bootstrapでは、鮮やかな色があまり無く、ナビゲーションも現在と同じような形は無いように感じましたが、CSSの設定等で設定して頂く事はできないでしょうか？ | 永石 | 左記の通り変更 №18に追加要望 |  |  |  |  | 2023-07-24 | 永石 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 要望完了
15 | 2023-07-21 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-21 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 納品書管理画面は、下記のように変更して頂けないでしょうか。 ・ヘッダーは、HOMEと同じに ・検索欄は背景に薄く色を付けて、検索実行ボタンは、キーワードの横にして欲しいです。 ・一括ダウンロードは、もう少し目立たせたいので、太文字にして、PDF・CSVをボタン（ページネーションの「1」のように薄い色の囲いで）にして欲しいです。 ・ページネーションは、下部から一覧の上部に移動して欲しいです。また、「最後」「最初」を追加して欲しいです。 ・一括検証は、検索実行ボタンの横ぐらいに同じ大きさで配置して欲しいです。色は現在と同じ朱色に近い色にして欲しいです。 ・可能であれば、一覧の行にホバーした時に色が変わるようにして欲しいです。 | 永石 | 左記の通り変更 №18に追加要望 |  |  |  |  | 2023-07-24 | 永石 | 2023-07-24 | 2023-07-24 | 要望完了 |  | 1 | 2
16 | 2023-07-21 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-21 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | タイムアウトエラーですが、「タイムアウトエラー」をもう少し位置を下げて、文字をもう少し大きくしてもらえないでしょうか？「タイムアウトエラー」を目立たせたいです。 | 増田 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-07-25 | 増田 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 要望完了
17 | 2023-07-21 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-21 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 1000件を超えた時に表示されるメッセージですが、タブを切り替えた時にも表示されます。 検索をかけて検索結果が1000件を超えた場合にのみ表示されるようにできないでしょうか？ また、「警告」ではなく、「エラー」に変更して頂けないでしょうか？ | 増田 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-07-31 | 増田 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 要望完了
18 | 2023-07-25 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-25 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ①トップ画面の「納品書管理」は、青の罫線で輪郭が囲まれているのにたいして、「請求書管理」は罫線がありませんでした。どちらかに統一して頂けないでしょうか？ 罫線が無いとぼやけて見えるので、罫線があった方が嬉しいです。 ②納品書管理画面の検索欄の背景が少し左にはみ出ているので、他と列を合わせて頂けないでしょうか。 ③「一括ダウンロード」とページネーションの上下の位置が合っていないようなので、合わせて頂けないでしょうか。 ④件数表示・ページネーションは、中央に表示して頂けないでしょうか。 | 永石 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-07-25 | 永石 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 要望完了
19 | 2023-07-25 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-25 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑤アスコットさんとの打合せで田川さんより、データは「PDF」「CSV」「TSV」がダウンロート可能にできる、とお聞きした覚えがあるのですが、「TSV」データも追加可能でしょうか？ 枠は、「詳細」枠の幅をもう少し狭くして頂いて「ダウンロード」枠を広げるか、以前田川さんよりご提案頂いた、ボタンをクリックすると何をダウンロードするか選べる形でお願いできないでしょうか。 | 永石 | ボタンの追加で対応 pythonコール時のパラメータにtypeを追加（csv、tsvを選択） |  |  |  |  | 2023-07-26 | 永石 | 2023-07-26 | 2023-07-26 | 要望完了 |  | 1 | 3
20 | 2023-07-25 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-25 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑥納品書管理・「詳細」のパンくずリスト部分ですが、「HOME→納品書管理」の所を「HOME→納品書管理→詳細」とすることは可能でしょうか？ | 増田 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-07-25 | 増田 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 要望完了
21 | 2023-07-25 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-25 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑦井本からの要望なんですが、詳細の「＋」の展開をヘッダー行のボタンを押したら全てが展開されるようにすることは可能でしょうか？ また、詳細画面も納品書管理の一覧と同様に1行ごとに色が変わり、ホバーしたら色が変わるようにすることは可能でしょうか？ | 増田 | 左記の通り変更 7/26永石 交互色の仕様を確認（とりあえず明細部分のみ交互色にしています） |  |  |  |  | 2023-07-25 | 増田 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 要望完了
22 | 2023-07-25 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-25 | 確認 |  |  |  | 完了 |  | ①削除区分は、削除の時が「1」で追加・上書きの時は「0」で良いのでしょうか？ また、「staff」の閲覧部署は、多数ある場合は右横に何個でも追加していって大丈夫でしょうか？ ②「※新規登録時のみパスワードは必須です。既存の担当者でパスワードが指定されていない場合は、現在のパスワードを引き継ぎます。」ということは、エクスポートの時には、パスワードは空白で出力されますか？ ③アップロード時に「スケジュール実行」とした場合、例えば一度8/1で実行をした後に、急遽即時実行のアップロードを行ったり、WEB画面上から変更してしまった場合はどうなりますか？ スケジュール実行で予約していたもののキャンセルはできるのでしょうか？ | 永石 | ①はい、0:有効、1:削除です。閲覧部署は何個でも登録可能です。 ②はい、空白で出力されます。（得意先と同じでパスワードは暗号化して保存しているためです。） ③登録済みのスケジュールの一覧画面を作成し、その画面から取消できるようにします。また、登録済みの日でアップロードした場合は、新しいファイルで上書きされます。 |  |  |  |  | 2023-07-25 | 永石 | 2023-07-25 | 2023-07-25 | 確認完了
23 | 2023-07-26 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-26 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | №2ですが、複数のワードを「OR」ではなく「AND」で検索したいです。 ※納品書管理のキーワード検索も同じく | 増田 | [5 empty] | 2023-07-28 | 増田 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 要望完了
24 | 2023-07-26 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-26 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | №8ですが、PDFだけでなく、PDF・CSV・TSVのいずれかをクリックした場合にDL日付が入るようにして頂きたいです。 そして、今は1つの閲覧グループdelivery@ils-net.co.jp、admin@ils-net.co.jp、ascot_support@cr-net.co.jpとで入っているデータが違う？ようなので確認できなかったのですが、公開画面ではDL日付は各ユーザーごとに付き、管理者画面ではいずれかのユーザーがダウンロードしたらDL日付が付くようにして頂きたいです。 | 永石 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-07-31 | 永石 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 要望完了
25 | 2023-07-26 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-26 | 障害 |  |  |  | 完了 |  | №21ですが、ヘッダー行の「＋」で全展開できるようになったのですが、「前へ」「次へ」で閲覧する伝票を変えた時に全展開をしたヘッダー行が「－」のままになります。ヘッダー行は「－」ですが、全展開はされておらず、全展開をするには「＋」に戻してから「－」にすることになる為、「前へ」「次へ」等でページが変わった場合も「＋」になるように変更して頂けないでしょうか。 また、ヘッダー行の「＋」をもう1周り小さくすることは可能でしょうか。 | 増田 | [5 empty] | 2023-07-28 | 増田 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 障害完了
26 | 2023-07-26 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-26 | 障害 |  |  |  | 完了 |  | 新規（番号なし分）ですが、一括ダウンロードを試してみましたが、ダウンロード後にDL日付が入りませんでした。 通常の行ごとのダウンロードと同じようにDL日付が入るようにして頂けないでしょうか。 | 永石 | [5 empty] | 2023-07-31 | 永石 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 障害完了
27 | 2023-07-26 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-26 | 質問 |  |  |  | 完了 |  | 公開画面と管理者画面を同時に開く時に、同じブラウザだとダメという縛りはありますか？ 現在のWEBダウンロードシステムではそれがあるので。 （同じブラウザを使用すると強制ログオフが発生することがあります） 教えてください。 | 永石 | 新システムは同時に開くことができます。 |  |  |  |  | 2023-07-31 | 永石 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 質問完了
28 | 2023-07-26 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-26 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ①項目の背景色は水色のままでOKですが、ボタンの色は現在と同じ朱色か、納品書管理の「検索実行」ボタンの色が良いです。また、大きさも「検索実行」同じ大きさにして頂けないでしょうか。 ②各項目が横に長く、小さい画面で見た時に画面にピッタリになり過ぎるので、左右にもう少し隙間を空けて幅を短くして頂けないでしょうか。 「削除」ボタンが右端にある為、あまりにも項目行が長すぎると「削除」がわかりづらくなるので。 ③「登録ご担当者情報」「閲覧可能事業所一覧」が枠から離れているからか、パンくずリストのすぐ下にあるからか、少しわかりづらく感じますので、もう少し文字を大きくして頂いて、枠の近くに表示して頂けないでしょうか。 | 永石 | [5 empty] | 2023-07-28 | 永石 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 要望完了
29 | 2023-07-26 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-26 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ④①②③と同じでお願いします。※変更内容確認画面も同じ。 ⑤必須が目立ち過ぎるので、もう一回り小さくして、色も「一括検証」と同じ色にして頂けないでしょうか。 ⑥入力欄の枠が少し小さく感じる為、現在と同じく枠を大きくして頂けないでしょうか。 ⑦「担当者の枠を追加する」の大きさを「戻る」「入力内容の確認」と同じ大きさにして頂けないでしょうか。 | 永石 | [5 empty] | 2023-07-28 | 永石 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 要望完了
30 | 2023-07-26 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-26 | 質問 |  |  |  | 完了 |  | 管理者画面の動きの確認等はもうしても良いのでしょうか？ （例えば、閲覧グループの登録・お知らせの登録等） | 永石 | 管理者画面の検証をお願いします。 |  |  |  |  | 2023-07-31 | 永石 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 質問完了
31 | 2023-07-27 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-27 | 質問 |  |  |  | 完了 |  | №16のタイムアウトですが、「リリース済」となっていた為、画面を確認する為に30分放置しましたがタイムアウトにならず確認ができませんでした。 何か設定が変更になっていますでしょうか？ | 永石 | iniファイルの有効期間が120分になっていたので、30分に変更しました。 |  |  |  |  | 2023-07-27 | 永石 | 2023-07-27 | 2023-07-27 | 質問完了
32 | 2023-07-27 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-27 | 要望 質問 |  |  |  | 完了 |  | ①以前お打ち合わせの時に話題に出ていた『納品書の一覧行には登録日しか載っていない為、お客様から「いつの伝票日付のものが入っているかわかりづらい」という意見が数件あった』という件ですが、登録日時の所にカーソルを持っていったら、納品書の伝票日付が表示されるようにして頂くことは可能でしょうか。 ②システムの利用時間を現在の「8:00～20:00」から「6:30～20:00」に変更して頂けないでしょうか。 ここの時間の変更は、運用開始してからは当社側では変更できないですよね？ | 永石 | ①左記の通り変更します。 ②iniファイルの設定を変更しました。 |  |  |  |  | 2023-07-31 | 永石 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 要望 質問完了
33 | 2023-07-27 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-27 | 質問 |  |  |  | 完了 |  | ログイン画面の名称ですが、「ドキュメントダウンロードシステム」は「WEBダウンロードシステム」に変更をお願いいたします。 お打ち合わせの時に決めきれず保留となっていましたが、現行のままいこうということになりました。 | 増田 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-07-28 | 増田 | 2023-07-28 | 2023-07-28 | 質問完了
34 | 2023-07-28 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-28 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ①登録情報変更画面、確認画面のパンくずリストを「TOP→登録情報確認→編集」から「TOP→登録情報確認→登録情報変更」に変更して頂きたいです。 ②登録情報変更画面、確認画面の各担当者枠の右上の枠線が消えていたので、枠線ありにして頂きたいです。 ※確認画面は、「メール通知の有無」の所も ③パスワードは最大20文字の入力なので、もう少し枠を広げて頂きたいです。 担当部署名又は担当者名と同じ幅で、担当部署名・担当者名・電話番号・パスワード共に同じ幅に揃えて頂きたいです。 ④「※」の但し書きは、枠のすぐ横（左詰め）で表示して頂きたいです。 | 永石 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-07-31 | 永石 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 要望完了
35 | 2023-07-31 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-07-31 | 障害 |  |  |  | 完了 |  | 詳細画面の伝票ヘッダの金額が合計値でない。 | 増田 | PG修正 |  |  |  |  | 2023-07-31 | 増田 | 2023-07-31 | 2023-07-31 | 障害完了
36 | 2023-08-01 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-01 | 障害 |  |  |  | 完了 |  | ①「詳細」画面の「検索」欄でキーワードを入力し、Enterを押すと納品書一覧画面に戻ってしまいます。 Enterを押すと検索が「実行」されるようにして頂けないでしょうか。 | 増田 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-04 | 増田 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 障害完了
37 | 2023-08-01 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-01 | 障害 |  |  |  | 完了 |  | ②№23が「リリース済」になっていましたが、2023/07/02の稲垣機材・いわきの納品書で『ダイドレ ﾌﾗﾝｼﾞ』で検索したところ、反応しませんでした。 「ダイドレ」「ﾌﾗﾝｼﾞ」など単一ワードでは正しく検索されました。 | 増田 | PG修正 それぞれのワードが異なる項目にあったために同現象が発生していました。全項目を一つにまとめて検索するように変更しました。それに伴い、ハイライトは行単位に行うように変更しました。 |  |  |  |  | 2023-08-05 | 増田 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 障害完了
38 | 2023-08-01 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-01 | 障害 |  |  |  | 完了 |  | ③請求書のみが閲覧できるユーザーでログインし、請求書管理を開くと、タブに「納品書管理」が表示され、納品書管理が閲覧できてしまいます。 | 増田 | PG修正 |  |  |  |  | 2023-08-04 | 増田 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 障害完了
39 | 2023-08-01 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-01 | 障害 |  |  |  | 完了 |  | ④PDFの納品書がカラーになっていました。 現在のWEBダウンロードシステムでは、納品書はモノクロ、請求書はモノクロ・角印のみカラーになっています。 同じようにして頂けないでしょうか。 | 永石 | ASCOT様に依頼 |  |  |  |  | 2023-08-16 | 永石 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 障害完了
40 | 2023-08-01 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-01 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ①№17が「リリース済」となっていましたが、まだタブを切り替えた時に「1000件」エラーが表示されます。 | 増田 | 検索実行ボタンを押した時のみエラー表示する |  |  |  |  | 2023-08-04 | 増田 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 要望完了
41 | 2023-08-01 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-01 | 障害 |  |  |  | 完了 |  | ②「お知らせ管理」で、公開日を何も入れずに登録した場合、公開日に「無期限」と表示されましたが、現在のWEBダウンロードシステムと同じく、公開開始日がブランクの場合は、登録日を入れて頂けないでしょうか。 （例）2023-08-01～ お知らせにも公開開始日又は登録日を表示させたいです。 | 増田 | 開始日が空白の場合は、登録日を自動でセットするように変更しました。 |  |  |  |  | 2023-08-04 | 増田 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 障害完了
42 | 2023-08-01 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-01 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ③「お知らせ管理」のタイトル検索も、できれば複数（AND）検索、Enterで検索実行されるようにして頂けないでしょうか。 | 永石 | 左記の通り変更 ※全半角の対応はなし |  |  |  |  | 2023-08-04 | 永石 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 要望完了
43 | 2023-08-01 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-01 | 障害 |  |  |  | 完了 |  | ④「得意先管理」のキーワード欄で「稲垣機材」と入れて検索実行しましたが、「表示するデータがありません」と表示されました。 キーワードは何で検索できるようになっていますか？ 登録内容全てで検索できるようにして欲しいです。 また、キーワードは他の画面と同じく複数（AND）検索にして頂けないでしょうか。 | 永石 | 現在は、 得意先コード、与信グループコード、閲覧グループコード、閲覧グループ名、担当者名、担当者部署名、電話番号、メールアドレスで検索しています。 →得意先名、事業所名を追加します。 ※全半角の対応はなし |  |  |  |  | 2023-08-04 | 永石 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 障害完了
44 | 2023-08-01 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-01 | 障害 |  |  |  | 完了 |  | ⑤「得意先管理」の閲覧グループ事業所選択画面ですが、現在と同じく「得意先コード」「会社名」「事業所名」「地区コード」それぞれで並び替えできるようにして頂けないでしょうか。 | 増田 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-05 | 増田 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 障害完了
45 | 2023-08-01 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-01 | 障害 |  |  |  | 完了 |  | ⑥「得意先管理」のメールアドレスの重複NGですが、現在と同じく管理者とお客様とで分けて頂けないでしょうか。 例えば、現在は管理者として私のアドレスを登録している＋お客様としても私のアドレスを登録しています。 （お客様で登録しておいて、正常に通知メールが届いているかの日々の確認や、不具合が発生した時に実際のお客様と同じ画面で確認をする為） →8/8 申し訳ありません。私の勘違いでした。お客様として既に五美として登録されていた為、重複となっていたようです。 | 永石 | PG修正 |  |  |  |  | 2023-08-05 | 永石 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 障害完了
46 | 2023-08-01 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-01 | 障害 |  |  |  | 完了 |  | ⑦「得意先管理」で一度登録をしようとして、メールアドレスエラーメッセージが表示された後に、再度「更新」ボタンを押すと、「閲覧グループコードが重複しています」というエラーに変わります。 メールアドレスエラーなので、登録されていないはずですし、「得意先管理」の一覧に戻って登録しようとしたグループコードで検索したら、ヒットしましたが、登録内容を確認すると担当者情報が載っていませんでした。 ※登録で試したのは、グループコード「03031100」と「03031101」の2回です。 「03031100」は検索してもヒットせず、「03031101」は検索してヒットしましたが、担当者情報なしでした。 | 増田 | 担当者がエラーの場合でも、閲覧グループの登録処理が実行されていたので、実行しないように修正しました。 |  |  |  |  | 2023-08-05 | 増田 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 障害完了
47 | 2023-08-01 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-01 | 障害 |  |  |  | 完了 |  | ⑧「得意先管理」の一覧のグループコードですが、与信グループコードが表示されているようですが、グループコード（閲覧グループコード）を表示させて頂けないでしょうか。 | 増田 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-04 | 増田 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 障害完了
48 | 2023-08-01 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-01 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑨「得意先管理」の新規登録画面ですが、パンくずリスト等が、登録情報変更画面と同じになっていました。 パンくずリストを『TOP→得意先管理→新規登録→閲覧グループ事業所選択→入力内容確認』に順に変えて頂けないでしょうか。 「登録情報変更」の所もパンくずリストに合わせた表記に変えて頂きたいです。 | 増田 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-05 | 増田 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 要望完了
49 | 2023-08-01 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-01 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑩管理者画面に請求書のアップ画面がありませんでした。 確かアスコットさんとのお打ち合わせの時には、請求書の締め処理をした時に自動でアップ…というお話しも出ていましたが、請求繰越処理をするまでは、何度でも締め処理をやり直せる為、自動ではなく手動でアップする…と言っていた記憶があります。 どういった形でアップするようになるのでしょうか？ また、納品書・請求書共通で、アップし直したい時に、全件削除・一部削除のどちらもできるようになる、と言っていた記憶があるのですが、それはどういった形になるのでしょうか？ （PDFに関しては、ASPACから出力されたものは変更できないので、PDF編集ソフトを使用して編集後アップする、と言っていた覚えがあります。） | 永石 | 「再アップロード」シートを参照 |  |  |  |  | 2023-08-24 | 永石 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 要望完了
50 | 2023-08-01 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-01 | 障害 |  |  |  | 完了 |  | ⑪＜公開画面追加＞ ・ログイン画面の「メールアドレスをお忘れの場合」のレイアウトが崩れていました。 登録情報変更画面と同じようにして頂けないでしょうか。 | 永石 | PG修正 |  |  |  |  | 2023-08-05 | 永石 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 障害完了
51 | 2023-08-02 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-02 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | WEBダウンロードシステムにアップしているCSVデータ（TSVデータ）ですが、インボイス制度対応後は、納品書・請求書の行ごとの「消費税」欄はどうなりますか？ 空白（列はそのまま残しておいて、金額は空白？）になるのでしょうか？ また、請求書1行目（ヘッダー部分）の「消費税」は税率ごとに分かれて表示になりますか？ それとも、まとめての表示になりますか？ | 小野様 | なお現時点では、消費税の計算単位が「明細単位」になって いるため、追加した伝票毎の税率毎消費税額は０になっています。 「伝票単位」にした場合は、各伝票の最後の行に、 「請求単位」にした場合は、消費税の行に税率毎消費税額が 表示されます。 |  |  |  |  | 2023-08-02 | 小野様 | 2023-08-02 | 2023-08-02 | 要望完了
52 | 2023-08-02 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-02 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ①№11ですが、公開画面の登録情報確認画面（admin@ユーザーでログイン) で、「n-takahshi1@cr-net.co.jp」を追加しようとしたところ、登録ができてしまいました。 ドメイン縛りが入っていますでしょうか？ | 永石 | №54に継続 |  |  |  |  | 2023-08-03 | 永石 | 2023-08-03 | 2023-08-03 | 要望完了
53 | 2023-08-02 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-02 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ②№40ですが、公開画面も同じように設定して頂けないでしょうか？ 渡辺パイプという会社だと、数百の口座がある為、将来そういう所が使用して頂けた時に、1000件表示に引っかかる可能性がある為。 | 増田 | PG修正 |  |  |  |  | 2023-08-04 | 増田 | 2023-08-04 | 2023-08-04 | 要望完了
54 | 2023-08-02 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-02 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ①№11ですが、「入力内容の確認」までは進み、「更新」を押して初めてエラーが表示されます。 現在のWEBダウンロードシステムと同じく、「入力内容の確認」を押した時点でエラーが表示されるようにして頂けないでしょうか。 エラーメッセージ（赤字部分）も同様でお願いします。 また、「担当者編集」→「入力内容の確認」→「更新」を押した時にエラーが表示され、「戻る」→「戻る」で戻った時に、担当者が登録されているような形で表示されてしまいます。 （担当者4が追加されていますが、実際にはエラーになっていたので追加されていない） これを表示しないようにはできないでしょうか？ | 増田 | Python側でチェック処理関数を作成→済 JS側で入力内容確認時に作成した関数をコール |  |  |  |  | 2023-08-10 | 増田 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 要望完了
55 | 2023-08-02 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-02 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ①公開画面・管理画面（管理者区分：一般）の「お知らせ」ですが、3つ以上お知らせがあると表示されなくなります。 現在のWEBダウンロードシステムでは、数が多くなると、右側にスクロールバーが表示され、スクロールして見れるようになっています。 同じようにして頂けないでしょうか。 | 永石 | CSS修正 済 |  |  |  |  | 2023-08-05 | 永石 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 要望完了
56 | 2023-08-02 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-02 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ②№10ですが、現在得意先管理の「詳細・修正」から中身を確認したら、「状態」欄が空白になっており、編集画面でも何も触れない状態でした。 まだ本番環境でないからでしょうか？ | 増田 | 有効／無効区分の追加ではなく、得意先の削除で対応しております |  |  |  |  | 2023-08-05 | 増田 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 要望完了
57 | 2023-08-02 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-02 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ちなみに、現在のWEBダウンロードシステムでご登録（ご利用）頂いている得意先（閲覧グループ）の新システムへの移行はどのタイミングで行うのでしょうか？ それは、手動ではなくデータを移して頂けるのでしょうか？ | 永石 | データ移行は実施します。 スケジュールは8/4にアスコット田川様から送付。 |  |  |  |  | 2023-08-05 | 永石 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 要望完了
58 | 2023-08-03 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-03 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ①「担当者管理」で、担当者名検索時にもEnterを押したら検索実行されるように変更して頂けないでしょうか。 | 増田 | [5 empty] | 2023-08-05 | 増田 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 要望完了 |  | 1 | 2
59 | 2023-08-03 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-03 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ②「担当者管理」でインポートしようとした時に、行数「2」で内容「新規登録でパスワードが指定されていません」と表示されました。 添付のファイルを取り込みしようとしたのですが、何が間違っていますか？ 教えてください。 |  | 担当者コードは文字列「00009」にもかかわらず、EXCELで編集した時に前ゼロが落ちたため「9」で新規扱いになっています。桁数固定で文字列変換するか・・・要相談 →文字列にし、5桁で取り込むようにする（髙橋） | [8 empty] | 要望
60 | 2023-08-03 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-03 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ③「担当者管理」の新規登録時のパンくずリストを『TOP→担当者管理→新規登録→入力内容確認』の順に変更して頂けないでしょうか。 「更新情報確認」もパンくずリストに合わせた表記に変えて頂きたいです。 | 増田 | No.48の対応時に同時に対応 |  |  |  |  | 2023-08-05 | 増田 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 要望完了
61 | 2023-08-03 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-03 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ④「担当者管理」のCSV連携時のパンくずリストを『TOP→担当者管理→CSV連携』の順に変更して頂けないでしょうか。 | 増田 | No.48の対応時に同時に対応 |  |  |  |  | 2023-08-05 | 増田 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 要望完了
62 | 2023-08-03 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-03 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑤「お知らせ管理」の新規登録時のパンくずリストを『TOP→お知らせ管理→新規登録→入力内容確認』の順に変更して頂けないでしょうか。 「更新情報確認」もパンくずリストに合わせた表記に変えて頂きたいです。 | 増田 | No.48の対応時に同時に対応 |  |  |  |  | 2023-08-05 | 増田 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 要望完了 |  | 1 | 3
63 | 2023-08-03 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-03 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑥「お知らせ管理」の情報変更時のパンくずリストを『TOP→お知らせ管理→登録情報確認→登録情報変更→入力内容確認』の順に変更して頂けないでしょうか。 「更新情報確認」もパンくずリストに合わせた表記に変えて頂きたいです。 | 増田 | No.48の対応時に同時に対応 |  |  |  |  | 2023-08-05 | 増田 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 要望完了
64 | 2023-08-03 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-03 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑦公開画面の「登録情報確認」の情報変更時のパンくずリストを『TOP→登録情報確認→登録情報変更→入力内容確認』の順に変更して頂けないでしょうか。 「変更内容確認」もパンくずリストに合わせた表記に変えて頂きたいです。 | 増田 | No.48の対応時に同時に対応 |  |  |  |  | 2023-08-05 | 増田 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 要望完了
65 | 2023-08-03 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-03 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑧操作ログですが、現在は下記項目を操作ログに表示してもらっています。 同じように表示して頂けないでしょうか。 また、検索できるキーワードは、操作ログに表示されている文言全てで検索できると嬉しいです。 ＜管理画面＞ ・ログイン・ログアウト履歴 ・得意先管理の新規登録・編集等の更新関係 ・お知らせ管理の新規登録・編集等の更新関係 ・担当者管理の新規登録・編集等の更新関係 ・請求書のアップロード ・納品書のアップロード ＜公開画面＞ ・ログイン・ログアウト履歴 ・PDF・CSV・TSVダウンロード時 ・登録情報確認の担当者追加・編集等の更新関係 | 永石 | 左記の通り |  |  |  |  | 2023-08-24 | 永石 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 要望完了
66 | 2023-08-04 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-04 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ・納品書のCSVに関しては、追加列（BB～BF列）は載せない。 ※当社は請求単位の計算になる為、ほぼ消費税が載ることがなくなってしまうので、「枠はあるのに消費税が載っていない！載せて！」という問い合わせが入らないようにする為 ・請求書のCSVに関しては、伝票単位の消費税の追加列（BN～BR列）は載せず、請求単位の消費税の追加列（BS～BW列）は載せる。 各伝票の最後の行に行追加はしない。 ※伝票単位の消費税が発生する可能性は3ヶ月だけ（元伝票からの赤黒ができる期間が3ヶ月）なので、その間消費税の合計が合わなくても構いません。 | 永石 | No.89で継続 |  |  |  |  | 2023-08-11 | 永石 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 要望完了
67 | 2023-08-05 | 永石 |  | 永石 | 2023-08-05 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 得意先担当者登録メールの送信 | 永石 | [5 empty] | 2023-08-14 | 永石 | 2023-08-14 | 2023-08-14 | 要望完了
68 | 2023-08-05 | 永石 |  | 永石 | 2023-08-05 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ＣＳＶ連携から戻ってもＣＳＶ連携の画面が残っている。 | 増田 | [5 empty] | 2023-08-05 | 増田 | 2023-08-05 | 2023-08-05 | 要望完了
69 | 2023-08-05 | 永石 |  | 永石 | 2023-08-05 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | タイトルが変更されていない | 永石 | [5 empty] | 2023-08-06 | 永石 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 要望完了
70 | 2023-08-05 | 永石 |  | 永石 | 2023-08-05 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 画面が修正されていない | 永石 | [5 empty] | 2023-08-06 | 永石 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 要望完了
71 | 2023-08-05 | 永石 |  | 永石 | 2023-08-05 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ヘッダが古い | 永石 | [5 empty] | 2023-08-06 | 永石 | 2023-08-06 | 2023-08-06 | 要望完了
72 | 2023-08-07 | 井本 |  | 井本 | 2023-08-07 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | wds.cr-net.co.jpにアクセスすると、 Linux Test Pageが表示されます。本稼働まではベーシック認証を入れてください。 | 永石 | テストでベーシック認証が外れたままになっていました。申し訳ありませんでした |  |  |  |  | 2023-08-07 | 永石 | 2023-08-07 | 2023-08-07 | 要望完了
73 | 2023-08-09 | 永石 |  | 永石 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 全件一括ではなく差分で取り込むようにする。 | 永石 | [5 empty] | 2023-08-12 | 永石 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 要望完了
74 | 2023-08-09 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | №42ですが、AND検索はできるようになったのですが、Enterで検索実行がされませんでした。 Enterで検索実行にして頂けないでしょうか。 | 増田 | [5 empty] | 2023-08-09 | 増田 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 要望完了
75 | 2023-08-09 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | №48ですが、最後の入力内容確認画面が「変更内容確認」になっていました。 「入力内容確認」に変更して頂けないでしょうか。 | 増田 | [5 empty] | 2023-08-09 | 増田 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 要望完了
76 | 2023-08-09 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | №50のレイアウトの修正ありがとうございます。 題名部分の「登録ご担当者情報」を現在と同じ「登録メールアドレスのお問い合せ」に変更して頂けないでしょうか。 また、「下記フォームにご入力の上～」の文章ですが、「必須は～」の『必須』部分を現在と同じ赤色にして頂き、行間も個人情報の取り扱いと同様に狭めて頂けないでしょうか。 | 増田 | [5 empty] | 2023-08-09 | 増田 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 要望完了
77 | 2023-08-09 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | №54ですが、管理画面も同じく、次の画面「事業所選択画面」に進む前にエラーが表示されるようにして頂けないでしょうか | 増田 | 管理画面の得意先管理は事業所選択へ進む前のエラーチェックに対応済み 公開画面の得意先管理にエラーチェック処理を追加 |  |  |  |  | 2023-08-10 | 増田 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 要望完了
78 | 2023-08-09 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | №55ですが、スクロールして見れるようになったのですが、掲載されているお知らせが4つしかありませんでした。 「お知らせ管理」では、6つのお知らせが公開状態になっている状態だと思うのですが、なぜでしょうか？ | 増田 | PG修正 |  |  |  |  | 2023-08-11 | 増田 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 要望完了
79 | 2023-08-09 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | まず、担当者管理ですが、削除フラグに「1」となっているものが無効ということで大丈夫でしょうか？ CSVを加工する時にわかりづらい・画面上は無効になっているかどうかがわからない為、退職者は「1」に設定した上で閲覧部署を仮の部署「99999・退職者」にしようと思います。 （そうすることで、閲覧部署で並び替えをすれば、だいたいは営業所ごとに並ぶのでメンテナンスしやすい気がします） 担当者コードは今のところ使用用途が無いので、担当者コードはブランクにしたいのですが、問題ないでしょうか？ （重複エラーにはならないですか？） | 永石 | ←左記の通りです。分かりづらいので、タイトルを「0:有効 1:削除」に変更しました。 また、担当者コードの重複エラーは外しましたが、そのかわりに、担当者IDが追加されています。これは、システム内部で発行／使用するIDなので、変更はしないでください。新規の場合は空白でOKです。 また、差分の取り込みに対応しましたのでご確認ください。以下注意、 ・変更がなくても２つのファイル（ヘッダ行のみ）をアップロードしてください。 ・ヘッダ行（１行目）は無視されます。 |  |  |  |  | 2023-08-12 | 永石 | 2023-08-12 | 2023-08-12 | 要望完了
80 | 2023-08-09 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 次に得意先管理についてですが、「状態」の所に何も表示されていませんが、ここには現在は「無効」「有効」「削除」という項目が入っていますが、どうなりますか？ できれば、「削除」は公開画面と同じように担当者行（担当者1等）の右側に削除ボタンがあり、状態には「無効」「有効」の切り替えと「パスワードロック」を表示して頂き、パスワードロックを解除できるようにして頂きたいです。 | 増田 | sts = 10:無効、30:有効、50:削除 削除はプッシュボタンではなく、状態のラジオボタンで対応しました。 |  |  |  |  | 2023-08-11 | 増田 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 要望完了
81 | 2023-08-09 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | №60と№62ですが、最後の入力内容確認画面が「更新情報確認」になっていました。 「入力内容確認」に変更して頂けないでしょうか。 | 増田 | [5 empty] | 2023-08-09 | 増田 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 要望完了
82 | 2023-08-09 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ①「お知らせ管理」で誤った登録をした時にエラーを表示して頂けないでしょうか？ ・公開日を「2023-08-07」～「2023-01-10」等日付がおかしい時 ・PDFとURLの両方が選択されている時 | 増田 | [5 empty] | 2023-08-09 | 増田 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 要望完了
83 | 2023-08-09 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ②「お知らせ管理」で『PDFとテキスト』又は『URLとテキスト』を選択した場合、現在と同じくテキストも表示されるようにして頂けないでしょうか。 | 増田 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-11 | 増田 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 要望完了
84 | 2023-08-09 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ③タイムアウトエラーですが、ログインから30分ではなく、最終操作から30分にすることはできないでしょうか？現在のシステムもログインから30分ですが、開発業者からは「できない」と言われていた為、現在の形になっています。 難しいようであれば、現状のログインから30分でも大丈夫です。 | 永石 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-11 | 永石 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 要望完了
85 | 2023-08-09 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ④時間外アクセス時のメッセージですが、ログイン後に『ご利用時間外のお知らせ』が表示されます。これを現在と同じく、アクセスして来た時に表示して頂けないでしょうか。 | 増田 | [5 empty] | 2023-08-10 | 増田 | 2023-08-10 | 2023-08-10 | 要望完了
86 | 2023-08-09 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 「得意先管理」の登録・修正画面で、現在と同じように先頭行にチェックを入れると全事業所が選択されるようにして頂けないでしょうか。 | 増田 | [5 empty] | 2023-08-09 | 増田 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 要望完了
87 | 2023-08-09 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ➀また、得意先＋発行日単位（請求書の場合は請求書番号単位）で、PDFファイルが1ファイルにまとまっていれば、複数の伝票の取り込みも可能ということで大丈夫でしょうか？ ②また、納品書の「発行日単位で一括で再アップロードする場合は、ASPACから実施してください」とはどういうことでしょうか？ 納品書は日次で作成されたデータを自動でアップロードされると思うのですが、ASPACに再アップロードするボタンができるということでしょうか？ ③請求書の一括再アップロードの場合は、請求繰越処理をする前はASPACから実施で、請求繰越処理後はWEB上からアップロードということで大丈夫でしょうか？ | 永石 | ➀納品書・請求書管理画面の行単位のアップロードになります。 ②はい。ASPACに再アップロードのボタンを作成してもらうことになっています。 ③伝票単位の場合はWEBからアップロード、一括（複数伝票）の場合はASPACのメニューからのアップロードになります。 |  |  |  |  | 2023-08-09 | 永石 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 要望完了
88 | 2023-08-09 | 足立様 |  | 足立様 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 【納品書・請求書の詳細画面について】 ①詳細画面で「伝票№」や「貴社ご注文№」で検索ができないのですが、こちらは仕様でしょうか？もし可能でしたら、検索できるようにしていただきたいです。 ②詳細画面で検索を行った際、「検索結果なし」の場合に何か表示で知らせることはできますでしょうか？以前のシステムではブラウザ検索を使用していたのですが、ブラウザ検索は検索結果なしの場合に「0/0」と表示されるので、それに代わるものがあるとわかりやすいです。 | 増田 | [5 empty] | 2023-08-09 | 増田 | 2023-08-09 | 2023-08-09 | 要望完了 |  |  |  | ↓前回18.12.20定例会ここまで
89 | 2023-08-09 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 納品書のCSVですが、新しい項目は全て一番右端に追加して頂くことになっていたかと思いますが、元々「備考1」は注文番号（行の注文番号）が入っていたようです。 なので、名前を「備考1」から「注文番号」に変えて頂いていたのだと思います。 その後ろの「備考2」は現状何が入っているのかわかりませんでした。 現状何のデータも落ちていないようであれば、「備考2」には注文番号（頭の注文番号）を入れていただくことは可能でしょうか？ 「注文番号」「注文番号（ヘッダー）」「定価」「売＆値引計」の順番にして頂きたいです。 登録日時はCSVの出力時には必要ない項目なので削除してください。 | 永石 | アスコット小野様より> 現状、 備考１←注文番号(明細) 備考２←行備考 予備１←商品ｺｰﾄﾞ 予備２←商品名・規格名・寸法 No.89で継続 |  |  |  |  | 2023-08-11 | 永石 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 要望完了
90 | 2023-08-09 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-09 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 請求書のCSVはまだ正式な並び順になっていないとのことでしたが、現在のCSVと同様に並べて頂いて、「備考1」には注文番号（行の注文番号）が入っているようなので、タイトルを「備考1」から「注文番号」に変更。 「備考2」は納品書と同様に現状何もデータが落ちていないようであれば、「備考2」に「注文番号（ヘッダー）」を入れる。 「伝票備考2」も同様に現状何もデータが落ちていないようであれば、「伝票備考2」に「受注番号」を入れる。 「登録日時」に「定価」を入れる。 その後に「売＆値引計」、「（請求）非課税対象金額）」、「（請求）8％対象金額）」、「（請求）8％消費税」、「（請求）10％対象金額）」、「（請求）10％消費税」として頂けないでしょうか。 | 永石 | No.89で継続 |  |  |  |  | 2023-08-11 | 永石 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 要望完了
91 | 2023-08-10 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-10 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 変更したい内容をExcelに入力しました。 変更可能でしょうか？ | 永石 | Excelのとおり変更 #93に継続 |  |  |  |  | 2023-08-16 | 永石 | 2023-08-16 | 2023-08-16 | 要望完了
92 | 2023-08-10 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-10 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ①通知メールの件名・送信元名 ここはiniファイルか何かで当社の方で変更できますか？ できるのであれば、一旦件名は現状のままで、送信元を「クリエイト株式会社WDS」として頂けないでしょうか。 ②通知メールのURLで該当ページに飛ぶ件 該当ページとは、どの画面が開きますか？ PDFがそのまま開きますか？ その場合、ダウンロード済判定はどうなりますか？ ③催促メール どのような時に催促メールが送信されますか？ 登録日以降、一定期間ダウンロードしていないものに対して送信されますか？ それとも、過去の伝票も含めてダウンロードしていないものがあった場合に送信されますか？ また、この催促メールは、送信する・しないをお客様自身（管理者画面でも）で設定することは可能ですか？ | 永石 | ➀テンプレートを送付しますので確認ください。 送信元の名前の変更は可能です。 ②パスワードを入力すると、そのままダウンロードが始まります。ダウンロード履歴には、画面からPDFボタンを押した時と同様に更新されます。 ③仕様は以下の通りです。 ・得意先の担当者毎に、通知を受け取るかどうかの区分を入力できるよにします。 ・催促メールの対象は、該当担当者の登録日以降の伝票で、INIファイルで指定された期間を過ぎてもダウンロードされていない伝票（履歴がある場合は最新のもの）が対象になります。 ・メールは、納品書の定時取込後に作成され、INIファイルで指定された時刻に発信されます。 8/10 高橋様より > 納品書発行のお知らせですが、現在と同じ朝7時に送信でお願いいたします。 |  |  |  |  | 2023-08-11 | 永石 | 2023-08-11 | 2023-08-11 | 要望完了
93 | 2023-08-10 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-10 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | メールのテンプレートを修正・追加しました。 ①inquiryは、当社に届くメールの文だけでしたので、inquiry2にお客様に届くメールの文を入力しました。 ②password_inquiryは、再設定のメール文だけでしたので、password_inquiry2に再設定完了のメール文を入力しました。 {url}は、WEBダウンロードシステムにログインするURLです。 ③会員登録完了通知を入力しました。 ④催促メールを入力しました。 | 永石 | ➀PG実装済 ②PG実装済 ③PG実装済 |  |  |  |  | 2023-08-15 | 永石 | 2023-08-15 | 2023-08-15 | 要望完了
94 | 2023-08-17 | 永石 |  | 永石 | 2023-08-17 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ➀メールアドレス問い合わせのクリエイト様宛の送信先メールアドレスを教えてください。 | 永石 | 「メールアドレスの問い合わせ」の送信先 wds-uketsuke@cr-net.co.jp 取り込み完了等のメールの送信先は alert_invoice@cr-net.co.jp |  |  |  |  | 2023-08-22 | 永石 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 要望完了
95 | 2023-08-18 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-18 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | CSV・TSVデータの項目は、添付ファイルの様に変更をお願いいたします。 ・納品書G列→そのまま ・納品書AF列→貴社ご注文№（明細）に名称変更 ・納品書AG列→行備考に名称変更 ・請求書AJ列→貴社ご注文№（明細）に名称変更 ・請求書AK列→貴社ご注文№（ヘッダー）に名称変更・追加 | 永石 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-19 | 永石 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 要望完了
96 | 2023-08-18 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-18 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 送信元のメールアドレスは何になりますか？ 決まっていましたら教えてください。 invoice@wds.cr-net.co.jp でしょうか？ | 永石 | 左記の通り設定 |  |  |  |  | 2023-08-19 | 永石 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 要望完了
97 | 2023-08-18 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-18 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 納品書管理・請求書管理の検索欄の「納品日」を「取引年月日」に変更して頂けないでしょうか。 伝票日付＝納品日ではなく、伝票日付＝出荷日な為、表現を変えたいです。 また、納品書は「伝票日付」、請求書は「日付」と表現が違ったので、電子帳簿保存法の検索要件に合わせて「取引年月日」にしたいです。 | 永石 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-19 | 永石 | 2023-08-19 | 2023-08-19 | 要望完了
98 | 2023-08-18 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-18 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 公開画面、管理画面両方で、催促メールの開始日を指定できるようにする。 | 増田 | PY修正済 |  |  |  |  | 2023-08-23 | 増田 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 要望完了
99 | 2023-08-18 | 足立様 |  | 足立様 | 2023-08-18 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 公開画面で担当者を追加した際に、入力内容の確認画面でメールアドレスとパスワードが「変更なし」と表示されているのですが、 現在のシステム上ですと、メールアドレスは入力したものを表示し、パスワードは「＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊」と表示されているため、現在のシステムに合わせていただくことは可能でしょうか？ | 増田 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-23 | 増田 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 要望完了
100 | 2023-08-18 | 井本様 |  | 井本様 | 2023-08-18 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ➀送信元メールアドレス： invoice@wds.cr-net.co.jpとしていただきたく思います。 ②なお、「当アドレスへ返信は出来ません」等の記載を入れていただきたく思います。 ③spf、dkim、dmarc、smtp-auth（submission port587対応）の設定を行っているため、wdsのサーバーに「invoice」というユーザーの作成が必要となります。 postfixのメールボックス設定でMaildir/としていたと思いますので、Maildir形式メールボックス作成も必要だと思います。（作成後はパーミッションにご注意ください） ④また、メールでPDFを直接ダウンロード出来るようになっていると思いますが、ダウンロードのアドレスが、localhost/createになっています。wds.cr-net.co.jpへ変更頂きたく思います。 ⑤別件、wds.cr-net.co.jpへアクセスすると、Redhat Enterprise Linuxのサンプル画面が表示されます。セキュリティ上、サーバーに何を使っているか等は伏せたいと考えておりますので、wds.cr-net.co.jp/memberへリダイレクト頂くか、「It works」等の表示をお願い致します。 | 永石 | ➀変更しました。 ②高橋様＞テンプレート変更をお願いします。 →テンプレートに「このままご返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください」入力されていたので解消済です。（髙橋） ③作成しました。パーミッションは井本様のフォルダと同じにしています。 ④変更しました。 ⑤It works!の表示で対応しました。 |  |  |  |  | 2023-08-21 | 永石 | 2023-08-21 | 2023-08-21 | 要望完了
101 | 2023-08-18 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-18 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ①№54ですが、他の項目でエラーがあった時には、ドメインのエラーが表示されませんでした。 現在と同じく同時に表示することはできないでしょうか？ また、ドメイン縛りのメッセージを「ドメインの異なるメールアドレスは登録出来ません」に変更して頂きたいです。 | 増田 | PY修正済 テストしようと思い、公開画面の登録情報変更画面で担当者の枠を追加し、何も入力しない状態で「入力内容の確認」を押したところ、「サーバ応答なし」になりました。 →8/25対応済 |  |  |  |  | 2023-08-23 | 増田 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 要望完了
102 | 2023-08-18 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-18 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ②管理者画面でドメインの違うメールアドレスを登録しようとしたところ、ドメインエラーとなりました。 現在と同じく公開画面ではドメイン縛りは入れますが、管理者画面では登録できるようにして頂けないでしょうか。 （ドメインが違う場合は、別途申請書を出して頂いて、当社で担当者追加・変更を行っています） | 永石 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-22 | 永石 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 要望完了
103 | 2023-08-18 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-18 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ③現在は、公開画面では最初に登録した「担当者1」とドメインが違う場合はエラーとしていますが、担当者1と担当者2のドメインが違う場合、どちらにも一致していない場合はエラーとすることは出来ますか？ できなければ、現状と同じく「担当者1」と違う場合はエラーとして頂きたいです。 | 永石 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-24 | 永石 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 要望完了
104 | 2023-08-18 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-18 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ④№48ですが、№73でパンくずリストは修正されていましたが、下記画像のタイトル「登録情報変更」が変わっていませんでした。 「新規登録」に変更して頂けないでしょうか。 | 増田 | [5 empty] | 2023-08-23 | 増田 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 要望完了
105 | 2023-08-18 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-18 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑤№77を確認しようと思いましたが、エラーと「サーバー応答なし」というメッセージが表示され、画面はローディング中のままになってしまいます。※先程お電話でお話した件です。 取り込みしようとしたデータを添付いたします。 | 永石 | PG修正 |  |  |  |  | 2023-08-22 | 永石 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 要望完了
106 | 2023-08-18 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-18 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑥№80のエラーチェックですが、URLの所にメッセージが2つ表示されました。 1つかPDFファイル欄のメッセージでしょうか？ | 増田 | [5 empty] | 2023-08-23 | 増田 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 要望完了
107 | 2023-08-18 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-18 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑦お知らせにアップした際に、公開日が同日の場合（公開日を指定せずに登録した場合）、最新のものが一番上に表示されるようにして頂けないでしょうか？ 例えば、システム不具合発生時の案内を出し、解消後に再び案内を出した時に最新のものが一番上に表示されるようにしたいです。 ＜例：テストは一番最後に登録をしましたが、3行目になってしまっています。＞ | 永石 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-22 | 永石 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 要望完了
108 | 2023-08-18 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-18 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑧公開画面でCSV・TSVをダウンロードした時に、「DL日付」に日付が入りませんでした。 | 永石 | PG修正 |  |  |  |  | 2023-08-20 | 永石 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 要望完了
109 | 2023-08-18 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-18 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑨通知メールのURLから直接ダウンロードした時の画面ですが、メールアドレスを入力する箇所が無いので、「メールアドレスをお忘れの場合」の表示は無くして頂けないでしょうか。 また、質問ですが、このパスワードは、ブラウザの機能で自動保存できるのでしょうか？ パスワードがわからなかったので（「pass0000」で試しましたが）試せなかったので教えてください。 | 永石 | 閲覧グループを新規作成して通知メールをONにしてください。（電話連絡済） |  |  |  |  | 2023-08-20 | 永石 | 2023-08-20 | 2023-08-20 | 要望完了
110 | 2023-08-21 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-21 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 別件で、メール本文の日付ですが、表示形式を「2023年8月18日」にして頂けないでしょうか。 | 永石 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-22 | 永石 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 要望完了
111 | 2023-08-21 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-21 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 取り込み完了時に何も表示されず、処理が完了したかどうかがわかりづらかったのですが、「取り込み完了」のメッセージが表示される又は、添付ファイルの表示が初期に戻る、など何かわかるようにして頂くことは可能でしょうか？ | 増田 | ファイル名をクリアして、メッセージを表示 |  |  |  |  | 2023-08-23 | 増田 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 要望完了
112 | 2023-08-21 | 足立様 |  | 足立様 | 2023-08-21 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ①「メール通知の有無」のチェックをデフォルトでどちらもチェックをつけた状態にしていただけないでしょうか？ ②「担当者の枠を追加する」ボタンを押すと、入力していた情報が消えてしまうのですが、すでに入力している情報は保持した状態で担当者枠を追加することは可能でしょうか？ | 増田 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-23 | 増田 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 要望完了
113 | 2023-08-22 | 足立様 |  | 足立様 | 2023-08-22 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | MicrosoftEdgeから公開画面にログインする際に、 パスワード欄に目玉マークが二つ出てきてしまうのですが、これはブラウザの機能でしょうか？ | 増田 | 二つ目がでないように変更 |  |  |  |  | 2023-08-23 | 増田 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 要望完了
114 | 2023-08-22 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-22 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ①版管理の「版数」ですが、最新のものが「1」になっていましたので、逆にして頂けないでしょうか。 最新のものが上に来ているのはそのままが良いです。 | 増田 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-23 | 増田 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 要望完了
115 | 2023-08-22 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-22 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ②㈱シバタ・泉南営業所ですが、当月売上がゼロで、繰越・入金がある場合に、「詳細」をクリックすると「対象データがありません」と表示されます。 明細はありませんが、上部の「前回請求額～ご請求額」の部分だけを表示して頂くことはできないでしょうか。 | 永石 | PYチェック |  |  |  |  | 2023-08-24 | 永石 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 要望完了
116 | 2023-08-22 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-22 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ③同じ会社・同じ締日で請求番号が違うものを2回取り込みした場合に、2行に分かれて表示されますが、新しくアップされたものが下に表示されていました。 最新のものが上に来るようにして頂けないでしょうか。 | 永石 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-22 | 永石 | 2023-08-22 | 2023-08-22 | 要望完了
117 | 2023-08-22 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-22 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑤できるかどうかのご相談なんですが、通知メールのURLから直接ダウンロードして頂けるとなると、通常のログインをして頂く機会が無くなるので、「お知らせ」を見て頂けなってしまいます。 その為、通知メールのURLからアクセスした画面に、最新のお知らせを1つ載せて頂く等何か方法はないでしょうか？ 事前の要望で出していなかった部分で申し訳ありません。 | 永石 | No.117で継続 |  |  |  |  | 2023-08-23 | 永石 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 要望完了
118 | 2023-08-22 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-22 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑥マニュアルのアップは、どこから行えば良いでしょうか？ | 永石 | 下記フォルダに保存してください。 フォルダ名：/home/aspac_invoice/www/public/manual ファイル名：manual.pdf |  |  |  |  | 2023-08-23 | 永石 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 要望完了
119 | 2023-08-22 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-22 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 「5回連続～」「パスワードをお忘れの場合」「お知らせ」の順番にして頂けないでしょうか。 「お知らせ」は、案2の1行だけ表示して「＋もっと見る」にして頂けると嬉しいです。 | 増田 | 画像要望③ |  |  |  |  | 2023-08-24 | 増田 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 要望完了
120 | 2023-08-22 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-22 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ①パスワード再設定画面の「送信完了」の画面の文ですが、「ご入力頂いた」→「ご入力いただいた」（現在と同じ）に変更して頂けないでしょうか。 また、「ページトップへ」→「ログイン画面」 | 永石 | [5 empty] | 2023-08-24 | 永石 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 要望完了
121 | 2023-08-22 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-22 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ②パスワード再設定メールの有効期限切れ画面ですが、画面が以前のままになっていました。 下記のように変更して頂けないでしょうか。 ・ヘッダー部分、「タイムアウトエラー」の文字の大きさ等を通常のタイムアウトエラーと同じにしてください。 ・文章 パスワード再設定ページの有効期限が過ぎました。 お手数ですが、下記より再度パスワード再設定を行ってください。 パスワード再設定はこちら ←リンクをログイン画面の「パスワードをお忘れの場合」と同じにして頂きたいです。 | 永石 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-23 | 永石 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 要望完了
122 | 2023-08-22 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-22 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ③パスワード再設定画面 ・「新パスワード」の横に「半角英数混在8～20文字でお願いします。」の表示をお願いします。 ・パスワードエラーの「新しいパスワードと新しいパスワード（確認用）の～」という風に”用”を追加してください。 | 永石 | 画像要望③ |  |  |  |  | 2023-08-24 | 永石 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 要望完了
123 | 2023-08-22 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-22 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ④3行目の文章を『「ログイン画面」ボタンより新しいパスワードでログインしてください。』に変更して頂けないでしょうか。 また、ボタンを併せて「ログイン画面」に変更お願いします。 ⑤ボタンの色を他の登録画面と同じ色に変更して頂けないでしょうか。 | 永石 | 画像要望③ |  |  |  |  | 2023-08-24 | 永石 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 要望完了
124 | 2023-08-22 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-22 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑥パスワード再設定後、ログインしても「パスワードがロックされました」と表示され、ロックが解除できませんでした。 管理者画面から「ロック解除」はできました。 | 永石 | 解除ロジックの追加 |  |  |  |  | 2023-08-24 | 永石 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 要望完了
125 | 2023-08-22 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-22 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ⑦登録情報変更画面の注意書きを「※半角数字混在8～20文字でお願いします。」（文字をプラス）に変更して頂けないでしょうか。 | 増田 | 画像要望③ |  |  |  |  | 2023-08-23 | 増田 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 要望完了
126 | 2023-08-22 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-22 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | また、催促メール通知の有無の開始日付ですが、お客様の案内文・マニュアルに画像を載せたいので、画面の修正を先にお願いすることは可能でしょうか？ | 永石 | 作成済み |  |  |  |  | 2023-08-23 | 永石 | 2023-08-23 | 2023-08-23 | 要望完了
127 | 2023-08-23 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-23 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ①メールアドレス問い合わせフォームのエラー表示で、電話番号欄のメッセージがズレていました。 修正して頂けないでしょうか。 | 増田 | [5 empty] | 2023-08-24 | 増田 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 要望完了
128 | 2023-08-23 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-23 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ②メールアドレス問い合わせの送信完了画面も、パスワード再設定と同様に「ログイン画面」に変更して頂けないでしょうか。 | 増田 | [5 empty] | 2023-08-24 | 増田 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 要望完了
129 | 2023-08-23 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-23 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | ➀あと、質問なんですが、「invoice@wds.cr-net.co.jp」から送信される通知メールの送信履歴（送信できたかどうかのログ）を見る方法はないでしょうか？ 現在のシステムでは、Googleでメールを送信している為、Googleのアカウントでログインすれば送信履歴を確認することができます。 お客様から問い合わせがあった際に、正常にメール送信が出来ているかどうかの確認をしたいので、何か方法があれば教えてください。 ②また、メール送信をした時に、登録しているお客様のメールアドレスが間違っていた場合、通常のメールであればエラーが返って来ますが、「invoice@wds.cr-net.co.jp」は送信専用メールの為、エラーを受信できません。 これも何か良い方法をご存知でしたら教えてください。 | 永石 | ➀操作ログに「メール履歴」オプションを追加しました。 ②送信前に、メールアドレス未達のチェックを入れました。➀のキーワードに「未達」と入力することにより、抽出できます。 |  |  |  |  | 2023-08-24 | 永石 | 2023-08-24 | 2023-08-24 | 要望完了
130 | 2023-08-23 | 高橋様 |  | 高橋様 | 2023-08-23 | 要望 |  |  |  | 完了 |  | 納品書のCSV・TSVデータですが、C列の伝票日付、F列の受注№、H列のご請求日をヘッダーだけではなく、全ての行に表示して頂くことはできないでしょうか？ | 永石 | 左記の通り変更 |  |  |  |  | 2023-08-25 | 永石 | 2023-08-25 | 2023-08-25 | 要望完了
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334 | [24 empty] | 完了 | 15
335
336
337 | [25 empty] | 20
338 | [25 empty] | 0
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549

## 集計表 (2020～)
[13 empty] | 未着手 | 〇 |  |  |  |  | 〇
[13 empty] | 調査中 |  | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |  | 〇
[13 empty] | 見積済 | [7 empty] | 〇 | [5 empty] | 〇
[13 empty] | 開発中 | [8 empty] | 〇 | 〇
■全体集計 | [12 empty] | 対応済 | [10 empty] | 〇 | 〇
|  |  | 発生 | 完了 | 残 | [8 empty] | 未着手 | 調査中 | 継続調査 | 原因判明 | 対処方法決定 | 見積未 | 見積中 | 見積済 | 開発中 | 入替待ち | 対応済 | 制限
| 要望 | EDI有償 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 要望 | EDI有償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 有償 | 0 | 0 | 0 | [7 empty] | 有償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 無償 | -1 | -1 | 0 | [7 empty] | 無償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 保守 | -40 | -40 | 0 | [7 empty] | 保守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (小計) | -41 | -41 | 0 | [6 empty] | 障害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 障害 |  | -32 | -32 | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | -73 | -73 | 0
[16 empty] | 未着手 |  | 未着手
|  | 土曜日 | 金曜日 | [12 empty] | 調査中 |  | 要望対応方法および障害原因調査中
■月間実績 |  | 2020-01-01 | 2020-04-30 | [11 empty] | 対応検討中 | 継続調査 |  | 一旦対応したが再発し再調査
|  |  | 前月残 | 完了 | 繰越 | 発生 | 週末残 | 入替待ち | 対応済 |  | 先週残 |  |  |  | 対応検討中 | 対処方法決定 |  | プログラム修正方法、データリカバリ方法が決定した
| 要望 | EDI有償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 見積未 |  | 未着手
|  | 有償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 見積中 |  | 要件内容整理、見積作業中
|  | 無償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 見積済 |  | 見積送付済み、大物様からのご注文待ち
|  | 保守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 開発中 |  | プログラム開発中、データリカバリ中
|  | (小計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 入替待ち |  | 社内テスト完了およびテスト環境にて大物様確認中
| 障害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 実質残数 | [5 empty] | 対応済 |  | 本番環境入替済、大物様検収待ち
| 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 制限 |  | プログラム修正、環境変更で対応できない案件
| 作業中実績 |  | 調査中 | 見積済 | 開発中 | 対応済 | 作業中計
| 要望 | EDI有償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 有償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 無償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 保守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (小計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 障害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計
[16 empty] | 調査中 |  | 要望対応方法および障害原因調査中
■週間実績 |  | 2020-02-29 | 2020-03-06 | [11 empty] | 対応検討中 | 継続調査 |  | 一旦対応したが再発し再調査
| 週間集計 |  | 前週残 | 完了 | 繰越 | 発生 | 週末残 | 入替待ち | 対応済 |  | 先週残 |  |  |  | 対応検討中 | 対処方法決定 |  | プログラム修正方法、データリカバリ方法が決定した
| 要望 | EDI有償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 見積未 |  | 未着手
|  | 有償 | 22 | 0 | 22 | 0 | 22 | 3 | 1 |  | 22 |  |  |  |  | 見積中 |  | 要件内容整理、見積作業中
|  | 無償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 見積済 |  | 見積送付済み、大物様からのご注文待ち
|  | 保守 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 |  | 5 |  |  |  |  | 開発中 |  | プログラム開発中、データリカバリ中
|  | (小計) | 27 | 0 | 27 | 0 | 27 | 3 | 2 | [6 empty] | 入替待ち |  | 社内テスト完了およびテスト環境にて大物様確認中
| 障害 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 |  | 8 |  |  |  |  | 対応済 |  | 本番環境入替済、大物様検収待ち
| 合計 |  | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 4 | 2 | 29 | [5 empty] | 制限 |  | プログラム修正、環境変更で対応できない案件
| 作業中実績 |  | 調査中 | 見積済 | 開発中 | 対応済 | 作業中計
| 要望 | EDI有償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 有償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 無償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 保守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (小計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 障害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計
[16 empty] | 調査中 |  | 要望対応方法および障害原因調査中
■週間実績 |  | 2020-02-24 | 2020-02-28 | [11 empty] | 対応検討中 | 継続調査 |  | 一旦対応したが再発し再調査
| 週間集計 |  | 前週残 | 完了 | 繰越 | 発生 | 週末残 |  |  |  | 先週残 |  |  |  | 対応検討中 | 対処方法決定 |  | プログラム修正方法、データリカバリ方法が決定した
| 要望 | EDI有償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 見積未 |  | 未着手
|  | 有償 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 見積中 |  | 要件内容整理、見積作業中
|  | 無償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 見積済 |  | 見積送付済み、大物様からのご注文待ち
|  | 保守 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 開発中 |  | プログラム開発中、データリカバリ中
|  | (小計) | 26 | 0 | 26 | 0 | 26 | [8 empty] | 入替待ち |  | 社内テスト完了およびテスト環境にて大物様確認中
| 障害 |  | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |  |  |  | 8 |  |  |  |  | 対応済 |  | 本番環境入替済、大物様検収待ち
| 合計 |  | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | [8 empty] | 制限 |  | プログラム修正、環境変更で対応できない案件
| 作業中実績 |  | 調査中 | 見積済 | 開発中 | 対応済 | 作業中計
| 要望 | EDI有償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 有償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 無償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 保守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (小計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 障害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計
[16 empty] | 調査中 |  | 要望対応方法および障害原因調査中
■週間実績 |  | 2020-02-17 | 2020-02-23 | [11 empty] | 対応検討中 | 継続調査 |  | 一旦対応したが再発し再調査
| 週間集計 |  | 前週残 | 完了 | 繰越 | 発生 | 週末残 |  |  |  | 先週残 |  |  |  | 対応検討中 | 対処方法決定 |  | プログラム修正方法、データリカバリ方法が決定した
| 要望 | EDI有償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 見積未 |  | 未着手
|  | 有償 | 23 | 0 | 23 | 0 | 23 |  |  |  | 23 |  |  |  |  | 見積中 |  | 要件内容整理、見積作業中
|  | 無償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 見積済 |  | 見積送付済み、大物様からのご注文待ち
|  | 保守 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 開発中 |  | プログラム開発中、データリカバリ中
|  | (小計) | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | [8 empty] | 入替待ち |  | 社内テスト完了およびテスト環境にて大物様確認中
| 障害 |  | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |  |  |  | 6 |  |  |  |  | 対応済 |  | 本番環境入替済、大物様検収待ち
| 合計 |  | 31 | 0 | 31 | 0 | 31 | [8 empty] | 制限 |  | プログラム修正、環境変更で対応できない案件
| 作業中実績 |  | 調査中 | 見積済 | 開発中 | 対応済 | 作業中計
| 要望 | EDI有償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 有償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 無償 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 保守 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | (小計) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 障害 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 合計 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
計
| 2020-02-17 | #REF! | 2 | #REF! | 3 | #REF! | 11
| 2020-02-24 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 2020-03-02 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 2020-03-09 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| 2020-03-16 | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Formulas:
作業中実績 = [作業中実績, row above]+7

## Sheet1
| 残 | 見積未 | 見積中 | 見積済 | 開発中 | 入替待ち | 対応済 | 対応済
合計 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1

## 報告用集計
藤原産業株式会社様
2020-02-05
株式会社アスコット
基幹システム運用サポート状況（ご報告）
Ⅰ．現状の要望障害発生と対応状況
令和２年２月xx日時点
[6 empty] | 発生 | 完了 | 残
|  |  |  | 要望 | EDI有償 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 有償 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 無償 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 保守 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | (小計) | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 障害 |  | 14 | 14 | 0
|  |  |  | 合計 |  | 14 | 14 | 0
|  |  |  | 2/4時点 |  | 220 | 121 | 99
[6 empty] | -206 | -107 | -99
Ⅱ．要望障害残 ９９件の対応状況
（１）要望（有償）の対応状況 ３９件
[5 empty] | 残 | 見積未 | 見積中 | 見積済 | 開発中 | 入替待ち | 対応済
|  |  |  | EDI | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 本社 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 物流 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 合計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 2/5時点 | 39 | 26 | 7 | 0 | 4 | 0 | 2
[5 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | ※表の説明 | 見積未 | ･･･ | 未着手
[5 empty] | 見積中 | ･･･ | 要件内容整理、見積作業中
[5 empty] | 見積済 | ･･･ | 見積送付済み、藤原産業様からのご注文待ち
[5 empty] | 開発中 | ･･･ | プログラム開発中、データリカバリ中
[5 empty] | 入替待ち | ･･･ | 社内テスト完了およびテスト環境にて藤原産業様確認中
[5 empty] | 対応済 | ･･･ | 本番環境入替済、藤原産業様検収待ち
|  | １）ＥＤＩ １３件 |  |  | 企業指定の稼働予定に合わせて優先対応をしております。
①対応済 １件
|  |  |  | №216 | ダイユーエイト、エイトプロEDI |  |  |  |  | １月１６日対応済
②開発中 ２件
|  |  |  | 100 | スーパーバリュー流通BMS |  |  |  |  | ３月上旬稼働予定
|  |  |  | 194 | コープこうべの支払案内データ |  |  |  |  | ２月７日稼働予定
③見積中 ３件
|  |  |  | 90 | トライアル流通BMS |  |  |  |  | ４月上旬稼働予定
|  |  |  | 186 | マキバEDI支払 |  |  |  |  | ３月上旬稼働予定
|  |  |  | 208 | ロッキーEOS変更 |  |  |  |  | ３月上旬稼働予定
④見積未 ７件
|  |  |  | 101 | ビッグカメラEDI |  |  |  |  | 稼働時期未定
|  |  |  | 103 | 國貞EOS |  |  |  |  | 稼働時期未定
|  |  |  | 196 | ビッグツー支払データ |  |  |  |  | 稼働時期未定
|  |  |  | 214 | 島忠流通BMS |  |  |  |  | ７月１日稼働予定
|  |  |  | 215 | ジョイフルエーケー流通BMS |  |  |  |  | 稼働時期未定
|  |  |  | 217 | コーナンEDI（取引先コード追加） |  |  |  |  | 稼働時期未定
|  |  |  | 218 | LIXILビバEDI（取引先コード追加） |  |  |  |  | 稼働時期未定
２）本社 １６件
①対応済 １件
|  |  |  | 56 | 得意先マスタの住所と名前の桁数拡張 |  |  |  |  | ２月３日対応済
②開発中 ２件
|  |  |  | 52 | メーカーEDI（スマクラ利用） |  |  |  |  | ４月末開発完了予定
|  |  |  | 162 | 軽減税率対応①（売掛買掛） |  |  |  |  | ２月末開発完了予定
[5 empty] | 軽減税率対応②（マキタ個別対応） |  |  |  |  | 見積済
[5 empty] | 軽減税率対応③（京セラ個別対応） |  |  |  |  | 見積済
③見積中 １件
|  |  |  | 201 | 専用倉庫管理の管理対象追加 |  |  |  |  | ２月７日送付予定
④見積未 １２件
|  |  |  | 7 | EOS商品コード変換で相手コードだけでなくJANでも変換できるようにする
|  |  |  | 23 | 出荷データ送信後の部門や伝票区分に誤りによるエラーのアラーム機能
|  |  |  | 24 | 商品マスタ販売単価や下限単価の期間From-Toの設定
|  |  |  | 37 | 集約企業（バロー、綿半）の受領データ処理状況の確認機能
|  |  |  | 39 | 得意先マスタの項目一括切替え機能
|  |  | ＊ | 46 | ㈱川路商店の基幹システム対応
|  |  |  | 50 | 返品EDIの照合改善（行単位から伝票単位へ変更）
|  |  |  | 61 | EDI支払データ取込で変換エラー発生の後続処理をスキップと再処理機能
|  |  |  | 64 | 請求書は店舗別・入金処理は一括（１本）の売掛管理コード機能
|  |  |  | 107 | ITFコードを使ったケース単位受注入力（自動入数換算）
|  |  |  | 122 | ドンキホーテ受領データについて、受領訂正データの情報取得
|  |  |  | 126 | 契約単価マスタの一括削除をEXCEL取込型で部分削除
３）物流 １０件
①見積中 ３件
|  |  |  | 15 | アマゾン受注の定番区分検索順序の変更 |  |  |  |  | ２月１４日送付予定
|  |  |  | 21 | EOS受注でマキタ・リョービ商品の廃番対応 |  |  |  |  | (№15と№21セット）
|  |  |  | 55 | 個配の出荷指示を入金確認後に行う |  |  |  |  | ２月７日送付予定
②見積未 ７件
|  |  |  | 12 | 取り寄せ発注確定処理後のキャンセル機能（引当解除機能）
|  |  |  | 116 | アマゾンの代表出荷番号の採番方法変更
|  |  | ＊ | 136 | 匠台第2センターの運用対応
|  |  |  | 142 | ジュンテンドーのEOS集約処理で集約先コードを三木と広島に分割する
|  |  |  | 143 | アマゾン受注登録の改善（№116と重複）
|  |  |  | 185 | 運送便コードの個配用かそれ以外用かで受注入力の制限解除
|  |  |  | 197 | アマゾンドロップシップ対応
（２）要望（無償）の対応状況 ２０件
|  |  |  | 残 | 未着手 | 調査中 | 継続調査 | 対応検討中 | 開発中 | 入替待ち | 対応済 | 制限
|  |  | 本社 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 物流 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 合計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 2/5時点 | 20 | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 2
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | ※表の説明 | 未着手 | ･･･ | 未着手
[5 empty] | 調査中 | ･･･ | 要望対応方法および障害原因調査中
[5 empty] | 継続調査 | ･･･ | 一旦対応したが再発し再調査
[5 empty] | 対応検討中 | ･･･ | 原因判明しプログラム修正方法、データリカバリ方法を検討中
[5 empty] | 開発中 | ･･･ | プログラム開発中、データリカバリ中
[5 empty] | 入替待ち | ･･･ | 社内テスト完了およびテスト環境にて藤原産業様確認中
[5 empty] | 対応済 | ･･･ | 本番環境入替済、藤原産業様検収待ち
[5 empty] | 制限 | ･･･ | プログラム修正、環境変更で対応できない案件
１）本社 １２件
①対応済 ２件
|  |  |  | 83 | LOMOS側でもSOS分かどうかを判断できるようにする | [5 empty] | １月２７日対応済
|  |  |  | 190 | 過去のデータの修正、照会できる期間を18か月に延長 | [5 empty] | １月２７日対応済
②対応方法検討中 ６件
|  |  |  | 35 | Bacrex出荷送信でファイルなしの場合、エラーにせず、正常扱いしてほしい
|  |  |  | 120 | 西條の受領明細リストに送信した出荷ﾃﾞｰﾀの伝票番号を印字してほしい
|  |  |  | 125 | セコムトラストシステムズの基幹システムサーバ変更対応
|  |  |  | 188 | 売上入力（本社用）で、指定伝票種類を入力後、維持してほしい
|  |  |  | 205 | 軽減税率商品の消費税率区分の区分名を"軽減税8%"にしてほしい。
|  |  |  | 210 | ドイトのオンライン関連マスタ・設定の削除
③継続調査 １件
|  |  |  | 5 | 古いデータの削除
④制限 ２件
|  |  |  | 1 | ハマートの受注受信ができていない（9:00受信で”接続異常”で受信失敗）
→以前のEDI-MASTERと現行のB2B GateWayはリトライ時のエラーが異なり、
リトライ毎にエラーを発行します。ソフトウェアの制限事項です
|  |  |  | 16 | B2B Gatewayの通信リトライ回数が、ｽｹｼﾞｭｰﾙ起動と手動起動で違う
→リトライ回数の1分ごとに３回の設定をしている。手動起動１回につき、
３回リトライするが、ｽｹｼﾞｭｰﾙ起動ではリトライも起動とカウントされて
３×３の９回実行されます。ソフトウェアの制限事項です。
⑤未着手 １件
|  |  |  | 26 | DBサーバとEDIサーバのサーバ自動処理を手動再起動後に起動してほしい
２）物流 ８件
①入替待ち １件
|  |  |  | 161 | 自動発注の管理区分の追加 区分値：７ | [5 empty] | 19年10月10日修正済
②対応方法検討中 ４件
|  |  |  | 67 | FAXサーバで発注書の送信処理が遅いときがある
|  |  |  | 134 | 古い受注、古い発注の削除
|  |  |  | 175 | 古い受注で引き当たっている商品の引当解除
|  |  |  | 211 | LIXILビバ出荷梱包データでエラー発生。LOMOSが原因
③未着手 ３件
|  |  |  | 通番17 | 客注受注で1受注内の1部が出荷済でも受注修正出来るようにして欲しい
|  |  |  | 通番158 | SOSで未引当の場合、「SOS受注 未引当リスト」に変更する。
|  |  |  | 通番159 | SOSで未引当リストが匠台のみとなっているが、東日本センターでも出したい
（３）障害の対応状況 ４０件
|  |  |  | 残 | 未着手 | 調査中 | 継続調査 | 対応検討中 | 開発中 | 入替待ち | 対応済 | 制限
|  |  | 本社 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 物流 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 合計 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  | 2/5時点 | 40 | 10 | 6 | 5 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0
|  |  |  | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
１）本社 １６件
①対応済 ３件
|  |  |  | 42 | 自動発注計算結果データの過去分の自動削除 | [5 empty] | １月２７日対応済
|  |  |  | 118 | DB02サーバのKドライブの空き容量エラー | [5 empty] | １月２９日対応済
|  |  |  | 204 | コーナンのマキタ返品データ取込みで、"データなし"になる | [5 empty] | １月３１日対応済
②開発中 ３件
|  |  |  | 57 | アマゾン請求データがアマゾン側でエラーになっている
→プログラムは対応済です。連絡を頂いてデータ再送信を継続しています
（最終対応日１月２４日）
|  |  |  | 144 | LIXILビバ（マキタ）の5月20日締め分請求データが送信されていなかった
|  |  |  | 191 | 帳端内容リスト（次回請求）で、消費税額の計算がおかしい
③対応方法検討中 １件
|  |  |  | 72 | 直送仕入入力で、商品コード444444（送料）を行追加した場合に更新できない
④継続調査 ３件
|  |  |  | 13 | ASPACの画面が途中で真っ暗になり操作不能になることがある
|  |  |  | 43 | 出荷確定待ち受け端末63で、伝票発行時にOracleエラーが出ることがある
|  |  |  | 209 | 送信エラー（コード583：空ポート検索エラー）となり、送信できなかった
⑤調査中 ２件
|  |  |  | 3 | 倉出直送混在伝票で代表出荷番号が分かれてしまう
|  |  |  | 22 | 日次締め処理の入荷ファイル再創成でインデックス重複が発生
→日次処理に重複チェックを組み込み済
⑥未着手 ４件
|  |  |  | 59 | 島忠府中店で6月注文の1伝票が出荷されていなかった（タイムアウト発生）
|  |  |  | 133 | 請求書の鑑がオール0円で1/2ページで発行され、2/2ページが存在しない
|  |  |  | 156 | ドイト発注データ受信でEDI連携履歴「重複破棄」エラー
|  |  |  | 184 | 仕入入力の修正で仕入訂正が一行でてくるはずなのですが表示されない
２）物流 ２４件
①対応済 １件
|  |  |  | 146 | バロー手入力分で出荷ﾃﾞｰﾀ送信されていない場合がある | [5 empty] | １月２９日対応済
②入替待ち １件
|  |  |  | 114 | 客注受注入力で即引当した後に、修正ボタンで呼び出すと先へ進めない
③対応方法検討中 １０件
|  |  |  | 28 | オリンピックEOSで客先廃番の直送商品が、倉出となり発注書が出た
|  |  |  | 32 | 下限単価を下回っての受注なのに、出荷された商品があった
|  |  |  | 36 | 受注入力で、倉庫コードを変更しても運送便コードが再検索されない
|  |  |  | 60 | EOS処理済リストがエラー扱いになっている（さとうEOS受注）
|  |  |  | 62 | 個配自動取込み分の出荷指示データで、LOMOSで文字化けする場合がある
|  |  |  | 88 | LOMOSからの出荷確定で、アマゾン分が「伝票欠落」として取り込まれない
|  |  |  | 89 | 自動発注の後の発注確定で、管理倉庫別商品マスタの再検索は不要
|  |  |  | 113 | 積送にマイナスでデータが残り、翌日には消えるといった症状
|  |  |  | 160 | 受注入力の直混呼び出しから、同じ受注番号で何回も登録ができてしまう
|  |  |  | 206 | EOS受注で得意先変換エラー後に受注残が残る場合がある
④継続調査 ２件
|  |  |  | 27 | 大倉庫10、管理倉庫3で取引先コード空白のレコードが発生した
|  |  |  | 48 | 在庫マスタに倉庫コード空白のレコードが発生する。
⑤調査中 ４件
|  |  |  | 34 | アマゾンの出荷データで送り状番号がセットされないことがある
|  |  |  | 115 | 発注伝票内の特定行を完了にすると、翌日以降に完了にした行がなくなる
|  |  |  | 132 | 客注受注入力分３行伝票で1行だけ確定情報が更新されていない
|  |  |  | 212 | 納品書同梱シールが発行されない
⑥未着手 ６件
|  |  |  | 25 | 全銀TCP/IPで、同じ電話番号に同時接続する場合、ｽｹｼﾞｭｰﾙ受信では
両方接続されるが、手動受信では片方が接続されないように見える
|  |  |  | 86 | 倉庫混在伝票（倉庫80.20）を在庫引当～出荷指示と進んだが、倉庫20だけ
未引当状態で残り、出荷指示できなかった
|  |  |  | 153 | 管理倉庫別商品Mの発注先コードを参照が受注入力と客注入力で異なる
|  |  |  | 181 | 客注/個配で「444444」の商品コードが「客注個配未引当リスト」にでない
|  |  |  | 202 | バロー様のネットの受注で、商品部門違いで枝番に分かれてしまった
|  |  |  | 203 | 客注受注入力で即引当を選択できるのに「引当に失敗しました」エラーが出る
以上